## 汇总表
附件1
罗山县2018年1－3月重点项目汇总表
单位：万元
序 号 | 行业 | 项目 个数 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年
|  |  |  | 政府投资 | 金融资本 | 自筹 | 社会资本 |  | 计划投资 | 1－3月完成投资 | 完成 百分比
| 合 计 | 176 | 2868825 | 223221 | 449464 | 1629613 | 566527 | 327912 | 1078808 | 120100 | 11.13%
1 | 交通 | 7 | 484107 | 10177 |  | 630 | 473300 |  | 155907 | 0 | 0%
2 | 能源 | 6 | 146561 | 13165 | 10660 | 122736 |  | 10500 | 66461 | 6283 | 9.454%
3 | 重大水利工程 | 6 | 17280 | 17280 |  |  |  |  | 12055 | 420 | 3.484%
4 | 信息与通讯技术
5 | 城镇基础设施 | 57 | 917697 | 111758 | 347894 | 369818 | 88227 | 145442 | 363227 | 14803 | 4.075%
6 | 现代农业 | 38 | 239689 | 39281 | 10910 | 189498 |  | 61670 | 111468 | 21440 | 19.23%
7 | 工业 | 29 | 351700 |  | 5000 | 346700 |  | 22000 | 243700 | 60050 | 24.64%
8 | 服务业 | 16 | 595840 | 6240 | 75000 | 514600 |  | 86500 | 77990 | 10828 | 13.88%
9 | 社会事业 | 14 | 103451 | 17820 |  | 85631 |  | 1800 | 42500 | 6276 | 14.77%
10 | 生态治理和环保 | 3 | 12500 | 7500 |  |  | 5000 |  | 5500 | 0 | 0%

## 责任单位
附件2
罗山县2018年1-3月重点项目责任单位完成投资进度表
单位：万元
项目单位 | 项目 个数 | 项目开工情况 |  |  | 2018年 投资目标 | 1-3月 完成投资 | 完成百分比
|  | 在建 | 完成投资 | 未开工
合计（41个单位） | 176 | 81 | 3 | 92 | 1078808 | 120100 | 11.13%
宝城街道办事处 | 1 |  |  | 1 | 1000 | 0 | 0%
产业集聚区 | 21 | 16 |  | 5 | 210500 | 56500 | 26.84%
城管执法局 | 12 | 2 |  | 10 | 68200 | 1517 | 2.224%
定远 | 2 | 2 |  |  | 2200 | 1350 | 61.36%
发改委 | 4 | 2 |  | 2 | 10356 | 930 | 8.98%
工信委 | 4 | 3 |  | 1 | 8500 | 1300 | 15.29%
公路局 | 3 |  |  | 3 | 98030 | 0 | 0%
供电公司 | 3 | 3 |  |  | 10061 | 1316 | 13.08%
国土局 | 2 |  |  | 2 | 28000 | 0 | 0%
环保局 | 1 |  |  | 1 | 500 | 0 | 0%
交通局 | 5 |  |  | 5 | 59377 | 0 | 0%
教体局 | 7 | 3 |  | 4 | 20200 | 5176 | 25.62%
丽水办事处 | 8 | 3 |  | 5 | 33000 | 6200 | 18.79%
粮食局 | 2 | 1 |  | 1 | 2190 | 220 | 10.05%
林业局 | 2 | 2 |  |  | 8670 | 5400 | 62.28%
灵山镇 | 6 | 6 |  |  | 8569 | 3510 | 40.96%
旅游发展中心 | 1 |  |  | 1 | 3000 | 0 | 0%
莽张镇 | 2 | 2 |  |  | 4200 | 1820 | 43.33%
庙仙乡 | 1 | 1 |  |  | 3000 | 500 | 16.67%
民政局 | 3 |  |  | 3 | 7800 | 0 | 0%
农机局 | 1 |  |  | 1 | 1920 | 0 | 0%
农开扶贫办 | 1 |  |  | 1 | 1000 | 0 | 0%
农业局 | 4 | 4 |  |  | 19800 | 3500 | 17.68%
彭新镇 | 1 | 1 |  |  | 10000 | 1078 | 10.78%
气象局 | 1 | 1 |  |  | 1050 | 300 | 28.57%
青山镇 | 6 | 5 |  | 1 | 30000 | 710 | 2.367%
人防办 | 5 |  |  | 5 | 13700 | 0 | 0%
山店乡 | 1 | 1 |  |  | 2000 | 500 | 25%
石材专业园区 | 7 | 6 |  | 1 | 52000 | 9700 | 18.65%
石山口管理局 | 1 |  |  | 1 | 3200 | 0 | 0%
市场发展中心 | 3 |  |  | 3 | 23500 | 0 | 0%
水利局 | 6 | 1 |  | 5 | 14855 | 920 | 6.193%
特色商业区 | 1 |  |  | 1 | 10000 | 0 | 0%
铁铺镇 | 1 |  |  | 1 | 4000 | 30 | 0.75%
卫计委 | 4 |  |  | 4 | 14500 | 1100 | 7.586%
县委农办 | 1 |  |  | 1 | 3000 | 0 | 0%
尤店乡 | 2 | 2 |  |  | 900 | 150 | 16.67%
周党镇 | 2 | 1 |  | 1 | 7000 | 100 | 1.429%
朱堂镇 | 7 | 5 | 2 |  | 10700 | 7800 | 72.9%
住建局 | 26 | 4 |  | 22 | 268280 | 5373 | 2.003%
子路镇 | 5 | 4 | 1 |  | 6550 | 3100 | 47.33%

## 进度好
附件3
罗山县2018年1-3月重点项目完成进度较好情况表
单位：万元
责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2018年 |  |  | 完成 百分比
[8 empty] | 计划投资 | 1－3月 完成投资 | 形象进度
合计（36个） | [6 empty] | 215056 | 111806 | 55580 |  | 49.71%
供电 公司 | 1 | 信阳罗山何家冲110千伏变电站35千伏送出工程 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 新建35千伏线2条，线路总长3.5千米 | 736 | 736 | 300 | 在建 | 40.76%
住建局 | 1 | 江淮路拓宽改造工程 | 续建 | 2017.1 | 2018.1 | 全长1100米，宽40米 | 3000 | 1500 | 780 | 北路完成水泥混泥土面层建设；南路完成征地、附着物补偿、移植树木等开工前期准备工作 | 52%
林业局 | 1 | 林业生态省建设提升工程 | 新建 | 2018.1 | 2018.10 | 营造林7.9万亩，其中中央财政补贴造林0.9万亩，省级工程营造林0.5万亩，市县工程6.5万亩 | 8050 | 8050 | 5000 | 已完成营造林6.72万亩 | 62.11%
| 2 | 欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.10 | 营造林0.645万亩，主要为用材林和经济林 | 620 | 620 | 400 | 已完成营造林0.48万亩 | 64.52%
发改委 | 1 | 罗山县2017年统筹整合使用财政涉农资金粮食增产田间工程项目 | 续建 | 2017.11 | 2018.12 | 建设规模1.7095万亩；衬砌渠道25.241千米,整修大塘73座,农门45座，桥涵13座，提灌站6座，机耕路18.381千米、电力工程等 | 2200 | 1000 | 350 | 大塘整修，衬砌渠道，新修机耕路、新建生产桥等 | 35%
工信委 | 1 | 上海绿缘三元素生物科技有限公司罗山分公司年产10万吨"碳菌肽素"新型生物有机肥建设 项目 | 续建 | 2017.1 | 2018.10 | 占地80亩，建设生产厂房3.5万平方米，地面硬化1万平方米，绿化美化0.828万平方米。购置成套设备56台（套） | 8000 | 1000 | 500 | 在建 | 50%
石材 园区 | 1 | 罗山豫祥矿业有限 公司循环经济项目（二期） | 续建 | 2017.1 | 2020.12 | 废石综合利用与矿山环境治理 | 14000 | 8000 | 3000 | 完成厂地整理，正在安装设备，建设厂房 | 37.5%
产业集聚区 | 1 | 启迪芯照明年产7000万只点光源、3.8万只控制器、380万米线条灯项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.6 | 租赁标准厂房8500平方米，年产7000万只点光源、3.8万只控制器、380万米线条灯 | 15000 | 15000 | 8000 | 部分设备正安装 | 53.33%
| 2 | 纵横电子年产4亿片LED模组、广告光源项目（二期） | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 租赁标准厂房8500平方米，年产4亿片LED模组、广告光源 | 5000 | 5000 | 3000 | 设备已安装 | 60%
| 3 | 宝通光电年产100万千米汽车电子、轨道交通、航空航天专用高低压屏蔽、非屏蔽电线电缆项目 （二期） | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 租赁厂房5000平方米，年产100万千米汽车电子、轨道交通、航空航天专用高低压屏蔽、非屏蔽电线 电缆 | 5000 | 5000 | 2100 | 设备已进厂 | 42%
| 4 | 豫南王鞋业技改项目（二期） | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 改扩建厂房仓储5000平方米，年产150万双高档旅游休闲鞋 | 10000 | 10000 | 3500 | 主体已至三层 | 35%
| 5 | 河南沥新道路预防普防混合料项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 年产1500吨沥新道路预防普防混合料 | 5000 | 5000 | 3000 | 部分设备已进厂 | 60%
| 6 | 中原聚合物技改项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 占地30亩，总建筑面积9000平方米，项目技改和扩建后，年产13000吨低分子聚丙烯酰胺 | 8000 | 8000 | 3000 | 部分设备已进厂 | 37.5%
| 7 | 粤特陶瓷年产500万平方米彩色釉面砖技改项目 | 技改 | 2018.3 | 2019.12 | 占地40亩，建设25000平方米生产标准厂房及1700平方米公辅设施；项目建成后，可年产500万平方米彩色釉面砖 | 18000 | 18000 | 7000 | 正在设备安装 | 38.89%
| 8 | 天山粮贸项目 （工业大道区） | 续建 | 2016.1 | 2018.5 | 占地150亩，总建筑面积10万平方米，年流通农副产品能力达到100万吨 | 60000 | 7000 | 4000 | 主体封顶 | 57.14%
| 9 | 天山仓储物流项目 (南环路区） | 续建 | 2017.3 | 2018.12 | 占地32亩，总建筑面积5.5万平方米，年流通农副产品能力达到100万吨 | 30000 | 5000 | 2500 | 主体封顶 | 50%
定远乡 | 1 | 东方信禾生态农业观光园年产5000吨艾草加工生产线项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 项目占地20亩，新建艾叶加工厂房8000平方米；新建储存仓库5000平方米；新建150千伏变压器两座；新建1000吨标准化冷库一座；建成年产5000吨艾草加工生产线一条 | 1500 | 1500 | 700 | 冷库厂房完工，设备已采购 | 46.67%
| 2 | 定远宏峰矿业矿石加工生产项目 | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 新增矿石加工生产线一条，采购配备加工生产设备 | 700 | 700 | 650 | 设备已采购，生产线正在安装调试 | 92.86%
朱堂乡 | 1 | 果蔬茶有机肥替代化肥示范县建设 项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 茶园有机肥替代化肥，提升茶园有机质，提高茶叶品质，减少农业面源污染 | 2000 | 2000 | 2000 | 竣工 | 100%
| 2 | 刘楼村水产养殖基地 | 新建 | 2018.1 | 2020.12 | 新建标准化养殖塘300亩，生态观光园区1000亩 | 3000 | 1500 | 1200 | 在建 | 80%
| 3 | 罗山县老寨山茶业有限公司现代茶产业生态示范园建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2019.12 | 新开发高标准茶园1500亩，新建高标准茶叶加工场及茶艺表演室，发展果木园林200亩等 | 3000 | 2000 | 1500 | 在建 | 75%
| 4 | 益农生态农业合作社生态采摘基地 项目 | 续建 | 2017.1 | 2018.12 | 发展现代采摘园300亩，建设标准化观光大棚，扩大果木种植面积 | 1000 | 400 | 400 | 竣工 | 100%
| 5 | 信阳中隆农林开发有限公司生态健康运动示范基地建设项目 | 续建 | 2017.11 | 2020.11 | 项目规划面积1067亩，自行车环城观光游览和休闲运动，服务于本地和外地居民休闲、旅游观光 | 4600 | 1000 | 500 | 在建 | 50%
| 6 | 罗山县九龙谷生态观光休闲养生 疗养园 | 新建 | 2018.3 | 2020.12 | 沿河道路20公里，登山步道15公里，新建休闲观光区、茶园观光区、养老疗养区、特色景观区、农家乐食宿区、现代农业采摘区等现代生态旅游观光区 | 2800 | 2000 | 1500 | 在建 | 75%
| 7 | 天桥村地质灾害综合治理项目 | 新建 | 2018.2 | 2020.12 | 地质灾害综合防治工程 | 3850 | 1800 | 700 | 在建 | 38.89%
灵山镇 | 1 | 罗山县灵丰园生态采摘基地项目 | 续建 | 2016.1 | 2018.12 | 种植果木1500亩 | 3000 | 1200 | 600 | 在建 | 50%
| 2 | 罗山县森旺油茶基地建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 油茶良种及珍稀树种喜树种苗繁育基地、建育苗大棚6000平方米，土地整理60亩及配套设施 | 578 | 578 | 380 | 在建 | 65.74%
| 3 | 罗山县亿峰茶产业发展项目 | 续建 | 2017.1 | 2018.12 | 发展茶园3000亩 | 1300 | 500 | 220 | 在建 | 44%
| 4 | 罗山县灵鼎峰茶产业发展项目 | 续建 | 2016.1 | 2018.12 | 发展茶园2500亩 | 1270 | 500 | 210 | 在建 | 42%
| 5 | 罗山县灵山镇大中型水库移民避险解困试点工作项目 | 续建 | 2017.8 | 2018.12 | 引导袁冲村、彭庄村居住在生活条件恶劣地方的困难移民有序搬迁到社区居住，安置600户，2857人 | 9491 | 4791 | 1800 | 在建 | 37.57%
子路镇 | 1 | 信阳兴隆粮油购销储备有限公司粮食储备库建设项目 | 改建 | 2018.1 | 2018.12 | 4800平方米 | 720 | 720 | 720 | 竣工 | 100%
| 2 | 子路优质粮食基地建设项目 | 改建 | 2018.1 | 2019.12 | 3500亩灿改粳，2000亩优质油菜，1500亩弱筋小麦，500亩稻虾养殖 | 3000 | 1500 | 800 | 完成3500亩籼改粳及500亩稻虾养殖 | 53.33%
| 3 | 子路镇特色水产养殖基地建设项目 | 扩建 | 2018.1 | 2018.12 | 乳化车间420平方米，电灌站1座，生产路3000米，大塘改造20口 | 650 | 650 | 320 | 完成1500米生产路建设及20口大塘改造 | 49.23%
| 4 | 石山湖生态农业观光园建设项目 | 改建 | 2018.1 | 2018.12 | 仓储600平方米，特色水果基地3800亩 | 680 | 680 | 300 | 完成3800亩特色水果基地建设 | 44.12%
莽张镇 | 1 | 常氏万寿果基地建设项目 | 新建 | 2018.2 | 2019.12 | 流转土地1700亩，种植万寿果、野菊花、中药材、育苗、建厂深加工 | 3500 | 3000 | 1260 | 流转土地1700亩，栽种万寿果树1700亩；种野菊花500亩 | 42%
| 2 | 莽张镇林下种养殖专业合作社现代农业生态园项目 | 新建 | 2018.2 | 2019.12 | 流转土地1200亩，种植艾蒿、优质水稻、玉米、养鱼、四季水果苗木种植项目 | 1600 | 1200 | 560 | 种植桃树300亩；种植艾蒿300亩；养殖龙虾300亩；优质小麦350亩 | 46.67%

## 提前开工建设
附件4
罗山县2018年1-3月重点项目提前开工情况表
单位：万元
责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2018年 |  |  | 完成 百分比
[8 empty] | 计划投资 | 1－3月 完成投资 | 形象进度
合计（6个） | [6 empty] | 155806 | 73806 | 11380
产业集聚区 | 1 | 产业集聚区里昂生物质发电项目 | 新建 | 2018.6 | 2020.12 | 占地面积约120亩，建设1台130吨/时高温高压循环流化床生物质锅炉，一台30MW抽凝式汽轮发电机组。投产后，每年处理农林废弃物30万吨，年上网电量2.2亿度以上，日供热960吨 | 24000 | 15000 | 2000 | 场地平整已完成 | 13.33%
| 2 | 民生药业集团健康产业园 项目 | 新建 | 2018.6 | 2020.9 | 建设中药材种植基地2万亩，加工生产中药饮片；建设仓储物流药品配送；健康智慧医疗 | 30000 | 15000 | 1000 | 正在场地平整 | 6.667%
| 3 | 德力高新纺织有限公司年产10万纱锭特种纤维高档 精梳纱 | 新建 | 2018.5 | 2019.12 | 项目占地172亩，建设标准厂房90000平方米，办公楼、仓库及附属房6500平方米；采用国内先进技术，自动化生产，年产10万纱锭特种纤维高档精梳纱 | 32000 | 20000 | 5000 | 主体厂房封顶 | 25%
| 4 | 绿油油生物科技油茶项目 | 新建 | 2018.5 | 2020.10 | 项目占地230亩，一期投资3.5亿元建设1万亩油茶种植示范基地，并在产业集聚区征地230亩建设科研、仓储、培训、办公以及日处理100吨油茶压榨浸出油脂基地、副产品综合利用出口基地；二期投资2亿元，采取“公司+基地+农户”的形式实施油茶产业化发展，计划三年内发展油茶种植面积50万亩，带动农户近万户。项目全部达产后，年产值预计达到18亿元，利税1.5亿元，形成中原最大的油茶产业基地，打造罗山“油茶之都”品牌 | 55000 | 12000 | 1000 | 正在组织种植油茶 | 8.333%
发改委 | 1 | 罗山县2018年易地扶贫搬迁项目 | 新建 | 2018.8 | 2018.12 | 计划搬迁建档立卡贫困人口217户,801人，计划建设住房217套，建筑面积2.0025万平方米 | 4806 | 4806 | 580 | 七个安置点已建成1个安置点，另6个安置点正在建设 | 12.07%
教体局 | 1 | 罗山县立才学校建设项目 | 新建 | 2018.7 | 2020.7 | 占地60亩，建筑面积29000平方米 | 10000 | 7000 | 1800 | 附属配套设施施工 | 25.71%

## 达到时序进度
附件5
罗山县2018年1-3月重点项目达到时序进度情况表
单位：万元
责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2018年 |  |  | 完成 百分比
[8 empty] | 计划 投资 | 1－3月完成 投资 | 形象进度
合计（19个） | [6 empty] | 180782 | 87340 | 24450
农业局 | 1 | 罗山现代农业产业园项目 | 续建 | 2014.1 | 2020.12 | 规划建设规模10万亩。围绕粮食、蔬菜、果林花木、农产品加工四大产业，发展生态农业。 | 68000 | 6000 | 1500 | 在建 | 25%
| 2 | 罗山德江农业发展有限公司生态农业观光项目 | 续建 | 2016.1 | 2019.12 | 流转土地4000亩，引进美国大樱桃、新西兰猕猴桃、优质葡萄等，发展生态观光农业，建设休闲游乐场 | 11200 | 800 | 200 | 在建 | 25%
| 3 | 果疏茶有机肥替代化肥示范县建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2019.12 | 茶园有机肥替代化肥，提升茶园有机质，提高茶叶品质，减少农业面源污染 | 2000 | 1000 | 300 | 在建 | 30%
产业集聚区 | 1 | 鼎丰电子年产50万平方米单面电子线路板、20万米双面多层电子线路板和工业智能系统的研发和生产项目（二期） | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 年产50万平方米单面电子线路板、20万平方米双面多层电子线路板和工业智能系统的研发和生产 | 10000 | 10000 | 3000 | 部分设备已安装 | 30%
| 2 | 同裕电子技改项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.10 | 年产5000万件电子散热器项目 | 8000 | 8000 | 2600 | 部分设备已安装 | 32.5%
| 3 | 信阳全亿热传科技有限公司年产6000万套散热器及散热模组项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 年产6000万件电子散热器 （太阳花） | 11000 | 11000 | 3000 | 正在装修车间 | 27.27%
| 4 | 德力高新纺织有限公司年产10万纱锭特种纤维高档精梳纱 | 新建 | 2018.5 | 2019.12 | 项目占地172亩，建设标准厂房90000平方米，办公楼、仓库及附属房6500平方米；采用国内先进技术，自动化生产，年产10万纱锭特种纤维高档精梳纱。 | 32000 | 20000 | 5000 | 主体厂房封顶 | 25%
气象局 | 1 | 罗山县气象防灾减灾预警业务服务平台 | 续建 | 2017.12 | 2018.12 | 业务楼，小型观测场及各乡镇监测设备 | 1292 | 1050 | 300 | 完成土地平整 | 28.57%
住建局 | 1 | 农村危房改造工程 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 改造1500户 | 4950 | 4950 | 1574 | 指导各乡镇提前做好未完成的990户存量户实施工作 | 31.8%
石材 园区 | 1 | 罗山县伯利恒第一分公司年加工1万立方米石材项目 | 续建 | 2017.1 | 2018.11 | 建设新型建材生产线和石材板材加工线，年加工10000立方米石材 | 12000 | 9000 | 3000 | 完成厂房整理、正在引进设备 | 33.33%
粮食局 | 1 | 粮安工程智能化升级改造项目 | 改建 | 2018.1 | 2018.12 | 信息化基础设施建设和仓储智能化综合平台建设 | 740 | 740 | 220 | 在建 | 29.73%
教体局 | 1 | 学前教育以奖代补建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 潘新中心校东校区及楠杆镇中校区东校区幼儿园等项目 | 600 | 600 | 156 | 基础施工 | 26%
| 2 | 罗山县立才学校建设项目 | 新建 | 2018.7 | 2020.7 | 占地60亩，建筑面积29000平方米 | 10000 | 7000 | 1800 | 附属配套设施施工 | 25.71%
| 3 | 阳光幼儿园建设项目 | 续建 | 2017.9 | 2018.12 | 占地40亩，总建筑面积23826平方米 | 9000 | 7200 | 1800 | 地下室开挖 | 25%
丽水办事处 | 1 | 王府井大街项目 | 续建 | 2015.6 | 2019.12 | 建筑面积4000平方米 | 25000 | 10000 | 3000 | 部分正在封顶 | 30%
灵山镇 | 1 | 罗山县现代园林种植产业发展项目 | 续建 | 2017.1 | 2018.12 | 种植观光树1200亩 | 1800 | 1000 | 300 | 在建 | 30%
子路镇 | 1 | 河南豫申农业科技开发公司稻虾养殖基地建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2019.12 | 2万亩虾稻养殖 | 6000 | 3000 | 960 | 完成土地流转及田埂挖沟 | 32%
尤店乡 | 1 | 弘瑞家庭农场项目 | 续建 | 2017.7 | 2018.12 | 发展休闲农业观光项目 | 700 | 400 | 100 | 已完成大棚材料采购 | 25%
山店乡 | 1 | 河南省云禾山水旅游投资开发有限公司云禾山水多彩田园综合体项目 | 新建 | 2018.1 | 2020.12 | 新建水泥路3.5公里，河道治理2000米，新建2000米停车场1处，游客服务中心800平方米，新建旅游公厕1座，生态木屋20座400平方米，生态餐厅1500平方米，温泉勘探井1处，养老康乐中心3000平方米，草坪广场5000平方米，农事体验、科普教育、户外拓展露营基地建设，垃圾处理箱20个，垃圾清运车1辆，观光游览车10辆，景区绿化、亮化工程 | 16000 | 2000 | 500 | 新建蔬菜、苗木、油茶及林果基地400亩，新建坑塘3口，平整山场1200亩，林木护理500亩 | 25%

## 未达到时序进度
附件6
罗山县2018年1-3月重点项目完成进度较慢情况表
单位：万元
责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2018年 |  |  | 完成 百分比
[8 empty] | 计划 投资 | 1－3月完成 投资 | 形象进度
合计（32个） | [6 empty] | 435292 | 174425 | 16471 |  | 9.443%
农业局 | 1 | 罗山县村级光伏发电 项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 在全县建设54个光伏电站，总装机容量16.055兆瓦 | 12000 | 12000 | 1500 | 在建 | 12.5%
供电 公司 | 1 | 罗山县110千伏灵山 （何家冲）输变电工程 | 续建 | 2017.8 | 2018.12 | 主变最终3×50兆伏安(第三台为两卷变)，本期1×50兆伏安；110千伏最终4回出线，新建110千伏线路33.8km，35千伏最终6回出线，10千伏最终26回出线。110千伏配电装置采用户外AIS布置，35、10千伏配电装置采用户内开关柜布置 | 5825 | 3325 | 200 | 在建 | 6.015%
| 2 | 2018年10千伏及以下农网升级改造工程 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 新建改造10千伏线37条，线路总长258.936千米，新建改造配电台区207台，新建改造台区10千伏线路34.711千米，低压线路207条，线路总长170.992千米 | 6000 | 6000 | 816 | 在建 | 13.6%
城管 执法局 | 1 | 罗山县乡镇管道 天然气项目 | 续建 | 2017.6 | 2019.12 | 覆盖全县19个乡镇，建设5000平方米LNG气化站（配气站）1座，管道安装2954公里，进户安装2万户 | 98000 | 29400 | 1467 | 架空镀锌管1302米，瓶组站建设完成投入使用中压管道铺设6.19公里，居民入户安装291户；东铺镇场镇进行天然气管道敷设 3000余米，已试压并及时回填 | 4.99%
| 2 | 罗山县县城第二水厂 项目 | 续建 | 2016.12 | 2019.12 | 新建净水厂1座,改扩建城区配水管网33.4Km,扩建产业集聚区加压泵站1座,以及其他配套设施,建设规模:设计日供水为10.0万m³/d,先期建设为日供水量5.0万m³/d | 11367 | 3400 | 50 | 回收水池池壁混凝土已浇筑，排泥池池壁钢筋绑扎完成，清水池底板钢筋正在绑扎，拆迁已完成 | 1.471%
水利局 | 1 | 罗山县城内河治理提升工程（小潢河段） | 续建 | 2016.11 | 2019.9 | 小潢河治理4.36公里，岸坡整治长度8.72公里，新建堤防4.25公里，新建防浪墙2.45公里，新建节制闸2座，新建滨河南路3.067公里及景观绿化 | 16900 | 6000 | 500 | 在建 | 8.333%
丽水办事处 | 1 | 世序东西路项目 | 续建 | 2017.9 | 2018.12 | 全长865米，宽20米(含桥梁2座、人行道、导虹渠200米) | 1500 | 1300 | 200 | 路基施工 | 15.38%
| 2 | 金诚清华园项目 | 续建 | 2016.6 | 2018.12 | 占地面积34亩 | 19000 | 13000 | 3000 | 部分正在封顶 | 23.08%
住建局 | 1 | 丽晶世家建设项目 | 续建 | 2004.7 | 2018.12 | 长382米道路建设和5万平方米房地产开发 | 30000 | 13000 | 1000 | 2#1区封顶 | 7.692%
| 2 | 平安家园(玫瑰园)项目 | 续建 | 2014.2 | 2018.12 | 3.5万平方米房地产开发及配套设施建设 | 27000 | 10000 | 1000 | 在建第三层 | 10%
青山镇 | 1 | 罗山县信阳亚森农业观光园项目 | 新建 | 2018.1 | 2019.12 | 新建高标准大棚100个，新建生态旅游观光园1000余亩；新增100吨冷库3座、100吨气调库2座；新建光伏发电园区100亩，循环路光伏发电15km*5m | 6000 | 2000 | 200 | 新建环湖自行车道4公里，大棚10个 | 10%
| 2 | 河南省炳良水产养殖综合开发项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 新建标准化养殖基地1500余亩、500吨冷库1座、提罐站2座、机井2眼 | 6000 | 6000 | 150 | 新建标准养殖基地350亩 | 2.5%
| 3 | 罗山县皇城山茶叶有限公司现代茶产生态示范园建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 新开发高标准茶园3500亩，新建高标准茶叶加工场地及茶艺表演室 | 5000 | 5000 | 100 | 新建高标准茶园300亩 | 2%
| 4 | 罗山县青山镇皇城山旅游综合开发建设项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 新开发旅游景点3处，登山步道300米，旅游公路4公里 | 5000 | 5000 | 60 | 新建登山道300米 | 1.2%
| 5 | 大别山博纳生态农业示范园项目 | 扩建 | 2018.3 | 2020.12 | 迎宾景区、现代农业示范园区、酒店景区、观景品茗区、休闲娱乐园区等 | 27000 | 10000 | 200 | 新建酒店农庄一处 | 2%
周党镇 | 1 | 罗山县灵山茶叶万亩茶园观光项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 发展万亩茶园旅游观光，打造集生产、旅游于一体的茶叶绿色休闲文化 | 2000 | 2000 | 100 | 整理部分基地 补植部分茶苗 | 5%
尤店乡 | 1 | 东信食用菌种植项目 | 续建 | 2017.7 | 2018.12 | 发展香菇食用菌种植 | 700 | 500 | 50 | 完成土地平整 | 10%
工信委 | 1 | 信阳东骏节能建材科技公司年产100万吨干混砂浆项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 项目占地98.8亩，建筑面积4.2万平方米，购买各种运输车10台，脉冲除尘设备若干，新建两条生产线，年产100万吨干混砂浆能力 | 5000 | 5000 | 500 | 在建 | 10%
| 2 | 灵山茶业公司电子商务中心项目 | 续建 | 2017.1 | 2019.12 | 建设茶叶分拣包装车间，标准化原材料仓库，茶叶低温储存冷库及电子商务中心等设施 | 15000 | 1500 | 300 | 在建 | 20%
石材 园区 | 1 | 鑫阳石业公司石材加工及厂房扩建项目 | 扩建 | 2018.3 | 2018.11 | 年加工花岗岩板材200万平方米 | 7000 | 7000 | 500 | 完成厂地平整，正在建设围墙 | 7.143%
| 2 | 云银石业厂房及板材加工建设项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.11 | 年加工花岗岩板材200万平方米 | 8000 | 8000 | 500 | 正在场地平整，完成砌挡土墙、护坡建设 | 6.25%
| 3 | 冠中石业年产200万平方米板材项目 | 续建 | 2017.3 | 2018.11 | 年生产板材200万平方米 | 12000 | 9000 | 2000 | 正在进行矿山建设，设备安装、安全设施施工 | 22.22%
| 4 | 源冠石业厂房及加工项目 | 续建 | 2017.3 | 2018.11 | 厂房设施、引进设备，年加工花岗岩板材200万平方米 | 6000 | 3000 | 500 | 正在完善厂房设施 | 16.67%
彭新镇 | 1 | 罗山县隐湾美丽乡村泛旅游开发项目 | 新建 | 2018.1 | 2020.12 | 道路新改建28000米，河道整治10000米，景观整治10000米及老房修建628套，新建豫南民居48070平方米 | 100000 | 10000 | 1078 | 前锋村老房屋收购 68户74 套（院），土地流转850亩，村集体茶场的改扩建500亩 | 10.78%
庙仙乡 | 1 | 信阳市官庄生态农业有限责任公司农业生态园建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 流转土地500亩，道路硬化10公里，机井5眼，新建香菇大棚300个，购买冷藏车一台，流水线自动装棒机1套，建冷库2个，建恒温发菌室2个 | 3000 | 3000 | 500 | 流转土地500亩，新建香菇大棚100个 | 16.67%

## 应开未开
附件7
罗山县2018年1-3月重点项目应开工而未开工情况表
单位：万元
责任 单位 | 序号 | 项目名称 | 项目 性质 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 2018年 |  |  | 备 注
[8 empty] | 计划 投资 | 1－3月完成投资 | 形象进度
合计（37个） | [6 empty] | 569449 | 176622 | 2769
住建局 | 1 | 民政北路拓宽改造工程 | 新建 | 2018.3 | 2019.12 | 长750米，宽36米道路拓宽改造及配套设施建设 | 3700 | 1800 | 19 | 施工区域围墙已拉
| 2 | 九武东路建设项目 (含南城排水) | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 全长700米，包括南城排水工程 | 2500 | 2500 | 0 | 正在施工图设计
| 3 | 罗山县老木材公司棚户区改造项目 | 新建 | 2018.2 | 2019.12 | 计划货币安置38户，新建住房38套，面积3800平方米 | 18000 | 6000 | 0 | 未动工
| 4 | 灵美花园项目 | 新建 | 2018.3 | 2019.12 | 总占地面积63亩 总建筑面积92737平方米 | 35000 | 20000 | 0 | 未动工
| 5 | 世纪花园商超建设项目 | 新建 | 2018.3 | 2020.12 | 总占地70.50亩，总建筑面积29035平方米 | 20000 | 8000 | 0 | 未开工
| 6 | 小东关区域(万隆商贸广场)改造项目 | 续建 | 2006.7 | 2020.12 | 10万平方米房地产开发及基础设施配套 | 35000 | 6000 | 0 | 停工
| 7 | 西河墩区域(香江花园)项目 | 续建 | 2007.5 | 2020.12 | 50.3万平方米房地产开发及基础设施配套 | 75000 | 15000 | 0 | 未动工
| 8 | 金城聚福缘项目 | 续建 | 2014.2 | 2018.12 | 3万平方米房地产开发及配套设施建设 | 14000 | 4000 | 0 | 停工
| 9 | 金和时代项目 | 续建 | 2016.1 | 2018.12 | 3万平方米房地产开发及配套建设 | 15000 | 5000 | 0 | 暂未开工
| 10 | 华鼎蓝天家苑项目 | 续建 | 2017.3 | 2018.12 | 2.8万平方米房地产开发及配套建设 | 13000 | 5000 | 0 | 停工
人防办 | 1 | 罗山县中医院迁建人防工程 | 新建 | 2018.3 | 2019.12 | 人防工程11000平方米 | 8500 | 6000 | 0 | 暂未开工
| 2 | 蓝天家苑人防工程 | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 人防工程面积4000平方米 | 1000 | 1000 | 0 | 暂未开工
国土局 | 1 | 罗山县山店乡等（两）个乡镇土地整治项目 | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 土地翻耕249.36公顷、整修坑塘807座、渠道51.563千米、涵92座、农桥48座、水泥路36.812千米、碎石路78.471千米 | 14500 | 14500 | 0 | 已开标
| 2 | 罗山县彭新镇等（两）个乡镇土地整治项目 | 新建 | 2018.2 | 2018.12 | 土地平整233.59公顷、整修坑塘656座、渠道25.044千米、涵226座、桥涵76座、水泥路101.442千米、碎石路13.087千米 | 13500 | 13500 | 0 | 已开标
农机局 | 1 | 罗山县农业机械购置项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 机械购置904台 | 1920 | 1920 | 0 | 前期准备
工信委 | 1 | 罗山县申林茶叶开发有限公司年产500吨山油茶生产线项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.11 | 建设山油茶加工厂房及山油茶生产线 | 1000 | 1000 | 0 | 前期准备
石材 园区 | 1 | 宏峰矿业刘店矿建设项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.11 | 新建厂房及石子生产加工线 | 8000 | 8000 | 200 | 正在办理环评手续
市场发展 中心 | 1 | 罗山县宝城综合大市场项目 | 改建 | 2018.1 | 2020.12 | 总占地19.6亩，总建筑面积7.7万平方米 | 15000 | 3000 | 0 | 正在招商引资
粮食局 | 1 | 河南省粮食产后服务中心建设项目 | 改建 | 2018.1 | 2018.8 | 原址改造、烘干清理设备及检化验 | 1450 | 1450 | 0 | 前期准备
旅游发展服务中心 | 1 | 灵山生态停车场和新游客服务中心项目 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 灵山风景区游客服务中心占地14亩，建筑面积4000㎡（约6亩，二层）、停车场占地面积12000㎡（约20亩）以及附属设施建设等 | 3000 | 3000 | 0 | 正在办理土地手续
教体局 | 1 | 校舍维修改造长效机制建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 消除学校危、险房及校舍隐患 | 2000 | 2000 | 500 | 前期筹备，资金尚未下达
| 2 | 全面改善阶段薄弱学校办学条件建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 改善义务教育阶段薄弱学校办学条件 | 1800 | 1800 | 520 | 地质勘探，图纸设计阶段
| 3 | 普通高中学校改造建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 罗山高中老校区运动场及罗山二高扩建等 | 800 | 800 | 200 | 地质勘探，图纸设计阶段
| 4 | 职业中专运动场建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.12 | 职专运动场15000平方米 | 800 | 800 | 200 | 前期准备
卫计委 | 1 | 罗山县中医院迁建项目二期工程 | 新建 | 2018.2 | 2020.12 | 门诊医技综合楼、体检中医楼、中医行政楼、值班公寓及附属工程，总建筑面积51361平方米 | 23710 | 7000 | 450 | 正在做财政投资评审
| 2 | 罗山县人民医院综合楼建设项目 | 新建 | 2018.2 | 2020.12 | 综合楼1栋，建筑面积48686平方米 | 19368 | 5000 | 400 | 正在做财政投资评审
| 3 | 罗山县妇幼保健院迁建新建综合楼建设项目 | 新建 | 2018.3 | 2020.12 | 综合楼1栋及附属工程，建筑面积20300平方米 | 7719 | 2000 | 250 | 正在做财政投资评审
环保局 | 1 | 农村环境整治项目 | 新建 | 2018.1 | 2018.10 | 日处理30吨的污水处理站5座，污水收集管网3000米；日收集、清运、转运、处理生活垃圾30吨；农作物秸秆堆肥系统1套；农村安全饮用水工程系统1套 | 500 | 500 | 0 | 已完成罗山县潘新镇陡山村农村环境综合整治工程实施方案编制及评审
交通局 | 1 | 安罗高速公路一期工程项目 | 新建 | 2018.1 | 2020.11 | 安罗高速公路，全长19公里 | 150000 | 5000 | 0 | 前期准备工作
| 2 | X008线庙仙至李岗岔路口，Y056线李岗岔路口至南李店建设项目 | 改建 | 2018.3 | 2018.12 | X008线庙仙至李岗岔路口，2.628公里；Y056线李岗岔路口至南李店，7.374公里 | 2877 | 2877 | 0 | 前期准备
| 3 | 非贫困村通村公路项目 | 改建 | 2018.3 | 2018.12 | 新改建道路126.43公里，修补道路71820平方米 | 5000 | 5000 | 0 | 正在招投标
水利局 | 1 | 非贫困村水利基础设施建设工程 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 新增通自来水5.5266万人 | 2000 | 2000 | 0 | 已完成设计，正在编制方案
| 2 | 罗山县2018年农田水利项目县工程 | 新建 | 2018.3 | 2018.12 | 新修大塘、硬化渠道、机耕路等 | 1875 | 1875 | 0 | 已完成设计，正在编制方案
公路局 | 1 | G312线光罗交界至S337路口段大修工程 | 新建 | 2018.3 | 2018.9 | 道路全长13.776公里，原路大修改造，包括路基、路面、桥涵、交叉、安防等 | 2930 | 2300 | 0 | 前期准备
丽水办事处 | 1 | 汽车4S店项目 | 新建 | 2018.3 | 2019.12 | 占地面积20亩 | 4000 | 2000 | 0 | 办理前期手续
周党镇 | 1 | 罗山县灵山茶叶茶油生产线建设项目 | 扩建 | 2018.1 | 2018.12 | 年加工5000吨茶油生产线 | 5000 | 5000 | 0 | 暂未开工
铁铺镇 | 1 | 北安生态旅游园区建设项目 | 新建 | 2018.1 | 2020.12 | 新建一条长23公里驴友登山旅游线路及户外野营地，发展民宿、观光农业、农家乐等 | 40000 | 4000 | 30 | 前期准备

## 项目表
附件8
罗山县2018年重点项目表进度表
单位：万元
序号 | 责任 单位 | 项目名称 | 项目 性质 | 项目所 在地 | 开工 日期 | 建成 日期 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 资金来源 |  |  |  | 截至2017年底累计完成投资 | 2018年 |  |  | 责任人 | 主管 领导
[9 empty] | 政府 投资 | 金融 资本 | 自筹 | 社会 资本 |  | 计划 投资 | 1－3月完成 投资 | 形象进度
|  | 合 计(176个) | [5 empty] | 2868825 | 223221 | 449464 | 1629613 | 566527 | 327912 | 1078808 | 120100 | 11.13%
一 |  | 交通设施项目 (7个) | [5 empty] | 484107 | 10177 | 0 | 630 | 473300 | 0 | 155907 | 0
(一) |  | 铁路(个)
(二) |  | 高速公路(1个) | [5 empty] | 150000 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 50000 | 0 | 0
1 | 交通局 | 安罗高速公路一期工程项目 | 新建 | 东铺乡、竹竿镇、庙仙乡、莽张镇、周党镇、定远乡 | 2018.1 | 2020.11 | 安罗高速公路，全长19公里 | 150000 |  |  |  | 150000 |  | 50000 | 0 | 前期准备工作 | 宋 涛 | 王忠华
(三) |  | 干线公路(3个) | [5 empty] | 324230 | 2300 | 0 | 630 | 321300 | 0 | 98030 | 0 | 0
1 | 公路局 | G312线绕信阳市区段一级公路新建 工程 | 新建 | 高店、宝城街道、丽水街道、尤店、东铺 | 2018.5 | 2020.5 | 一级公路，罗山境内全长约25.3KM，主要建设路基、路面、桥涵、交叉等 | 129000 |  |  |  | 129000 |  | 37400 | 0 | 暂未开工 | 李 同 | 王忠华
2 | 公路局 | G312线光罗交界至S337路口段大修 工程 | 新建 | 竹竿大桥至S337与G312交叉口 | 2018.3 | 2018.9 | 道路全长13.776公里，原路大修改造，包括路基、路面、桥涵、交叉、安防等 | 2930 | 2300 |  | 630 |  |  | 2930 | 0 | 暂未开工 | 李 同 | 王忠华
3 | 公路局 | G107线绕信阳市区段一级公路新建 工程 | 新建 | 高店、楠杆、青山、朱堂 | 2018.5 | 2020.5 | 一级公路，罗山境内全长约28.7KM，主要建设路基、路面、桥涵、交叉等 | 192300 |  |  |  | 192300 |  | 57700 | 0 | 暂未开工 | 李 同 | 王忠华
(四) |  | 航运工程(个)
(五) |  | 机场(个)
(六) |  | 农村公路危桥 改造(2个) | [5 empty] | 7877 | 7877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7877 | 0
1 | 交通局 | X008线庙仙至李岗岔路口，Y056线李岗岔路口至南李店建设项目 | 改建 | 庙仙乡 | 2018.3 | 2018.12 | X008线庙仙至李岗岔路口，2.628公里；Y056线李岗岔路口至南李店，7.374公里 | 2877 | 2877 |  |  |  |  | 2877 | 0 | 前期准备 | 宋 涛 | 王忠华
2 | 交通局 | 非贫困村通村公路项目 | 改建 | 各乡镇 | 2018.3 | 2018.12 | 新改建道路126.43公里，修补道路71820平方米 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 5000 | 0 | 正在招投标 | 宋 涛 | 王忠华
(七) |  | 公路场站 （1个） | [5 empty] | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 500 | 0
1 | 交通局 | 客货运停车场建设项目 | 新建 | 龙山乡 | 2018.7 | 2020.12 | 占地60亩，停车场站 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 500 | 0 | 暂未启动 | 宋 涛 | 王忠华
二 |  | 能源建设项目 (6个) | [5 empty] | 146561 | 13165 | 10660 | 122736 | 0 | 10500 | 66461 | 6283
1 | 产业集聚区 | 产业集聚区里昂生物质发电项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.6 | 2020.12 | 占地面积约120亩，建设1台130吨/时高温高压循环流化床生物质锅炉，一台30MW抽凝式汽轮发电机组。投产后，每年处理农林废弃物30万吨，年上网电量2.2亿度以上，日供热960吨 | 24000 |  |  | 24000 |  |  | 15000 | 2000 | 场地平整已 完成 | 李 明 | 林祖炎
2 | 农业局 | 罗山县村级光伏 发电项目 | 新建 | 有关乡镇（办事处） | 2018.3 | 2018.12 | 在全县建设54个光伏电站，总装机容量16.055兆瓦 | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 12000 | 1500 | 在建 | 徐继成 | 杨 坤
3 | 供电 公司 | 罗山县110千伏灵山（何家冲）输变电工程 | 续建 | 灵山镇檀墩村 | 2017.8 | 2018.12 | 主变最终3×50兆伏安(第三台为两卷变)，本期1×50兆伏安；110千伏最终4回出线，新建110千伏线路33.8km，35千伏最终6回出线，10千伏最终26回出线。110千伏配电装置采用户外AIS布置，35、10千伏配电装置采用户内开关柜布置 | 5825 | 1165 | 4660 |  |  | 2500 | 3325 | 200 | 在建 | 左宏基 | 林祖炎
4 | 供电 公司 | 信阳罗山何家冲110千伏变电站35千伏送出工程 | 新建 | 灵山镇、彭新镇 | 2018.3 | 2018.12 | 新建35千伏线2条，线路总长3.5千米 | 736 |  |  | 736 |  |  | 736 | 300 | 在建 | 左宏基 | 林祖炎
5 | 供电 公司 | 2018年10千伏及以下农网升级改造 工程 | 新建 | 县城及各乡镇 | 2018.1 | 2018.12 | 新建改造10千伏线37条，线路总长258.936千米，新建改造配电台区207台，新建改造台区10千伏线路34.711千米，低压线路207条，线路总长170.992千米 | 6000 |  | 6000 |  |  |  | 6000 | 816 | 在建 | 左宏基 | 林祖炎
6 | 城管 执法局 | 罗山县乡镇管道 天然气项目 | 续建 | 楠杆、灵山等有关乡镇 | 2017.6 | 2019.12 | 覆盖全县19个乡镇，建设5000平方米LNG气化站（配气站）1座，管道安装2954公里，进户安装2万户 | 98000 |  |  | 98000 |  | 8000 | 29400 | 1467 | 架空镀锌管1302米，瓶组站建设完成投入使用中压管道铺设6.19公里，居民入户安装291户；东铺镇场镇进行天然气管道敷设 3000余米，已试压并及时回填。 | 姜安昌 | 叶德朝
三 |  | 重大水利工程 (6个) | [5 empty] | 17280 | 17280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12055 | 420
1 | 水利局 | 非贫困村水利基础设施建设工程 | 新建 | 9个乡镇 | 2018.3 | 2018.12 | 新增通自来水5.5266万人 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 已完成设计，正在编制方案 | 胡庆启 | 李焕伟
2 | 水利局 | 竹竿河周党至闵湾段治理工程（周党政府门前大桥） | 新建 | 周党至闵湾 | 2018.7 | 2018.12 | 治理河道6公里 | 1250 | 1250 |  |  |  |  | 1250 | 120 | 正在编制初步设计 | 胡庆启 | 李焕伟
3 | 水利局 | 罗山县2018年国家水土保持重点县 建设工程 | 新建 | 有关乡镇 | 2018.4 | 2018.12 | 治理水土流失面积11平方公里 | 730 | 730 |  |  |  |  | 730 | 0 | 正在编制方案 | 胡庆启 | 李焕伟
4 | 水利局 | 罗山县2018年农田水利项目县工程 | 新建 | 18个贫困村 | 2018.3 | 2018.12 | 新修大塘、硬化渠道、机耕路等 | 1875 | 1875 |  |  |  |  | 1875 | 0 | 已完成设计，正在编制方案 | 胡庆启 | 李焕伟
5 | 水利局 | 小潢河系统治理 工程 | 新建 | 小潢河 | 2018.9 | 2020.12 | 治理河道47公里，2018年计划治理15公里 | 8225 | 8225 |  |  |  |  | 3000 | 300 | 总方案编制完成，年度初步设计正在编制 | 胡庆启 | 李焕伟
6 | 石山口水库管理局 | 子路水闸除险加固工程项目 | 新建 | 子路水库 | 2018.9 | 2018.12 | 拆除重建、新建管理房和 交通桥 | 3200 | 3200 |  |  |  |  | 3200 | 0 | 完成子路水闸除险加固工程初步设计报告 | 雷 勇 | 李焕伟
四 |  | 信息与通讯技术
五 |  | 城镇基础设施建设项目(57个) | [5 empty] | 917697 | 111758 | 347894 | 369818 | 88227 | 145442 | 363227 | 14803
(一) |  | 公园绿地项目 (2个) | [5 empty] | 2800 | 2200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 1600 | 0
1 | 丽水办事处 | 新中医院周边绿地游园项目 | 新建 | 新中医院周边 | 2018.9 | 2018.1 | 占地41亩，人行道、绿化、亮化、休闲设施等 | 1200 | 1200 |  |  |  |  | 600 | 0 | 前期手续办理 | 张成家 | 叶德朝
2 | 住建局 | 县城街头公园建设项目 | 新建 | 县城规划区内 | 2018.9 | 2019.12 | 枫林绿洲街角，江淮北路带状公园，桃李春风公园建设等 | 1600 | 1000 |  |  | 600 |  | 1000 | 0 | 前期准备 | 虎大勇 | 叶德朝
(二) |  | 道路畅通工程 (10个) | [5 empty] | 47670 | 17670 | 0 | 0 | 30000 | 1700 | 14200 | 999
1 | 住建局 | 民政北路拓宽改造 工程 | 新建 | 行政路至北外环 | 2018.3 | 2019.12 | 长750米，宽36米道路拓宽改造及配套设施建设 | 3700 | 3700 |  |  |  |  | 1800 | 19 | 施工区域围墙已拉 | 虎大勇 | 叶德朝
2 | 住建局 | 九武东路建设项目 (含南城排水) | 新建 | 天元商贸城至江淮南路 | 2018.2 | 2018.12 | 全长700米，包括南城排水工程 | 2500 | 2500 |  |  |  |  | 2500 | 0 | 正在施工图设计 | 虎大勇 | 叶德朝
3 | 住建局 | 江淮路拓宽改造 工程 | 续建 | 江淮路 | 2017.1 | 2018.1 | 全长1100米，宽40米 | 3000 | 3000 |  |  |  | 1500 | 1500 | 780 | 北路完成水泥混泥土面层建设；南路完成征地、附着物补偿、移植树木等开工前期准备工作 | 虎大勇 | 叶德朝
4 | 交通局 | 龙山大道东段改造 工程 | 新建 | 罗武路与罗息路交叉口 | 2018.5 | 2019.6 | 全长1118米，包括车行道、人行道、污水管网、雨水管网等配套 | 2870 | 2870 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 前期准备工作 | 宋 涛 | 王忠华
5 | 产业集聚区 | 工业大道路面整修 工程 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.6 | 2018.12 | 整修工业大道2.7万平方米 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 正在规划设计 | 李 明 | 林祖炎
6 | 城管 执法局 | 罗山县桥梁改造 项目 | 新建 | 县城境内 | 2018.8 | 2020.12 | 对三里桥、东大桥、河上湾桥、西关桥等13座桥梁进行改造 | 30000 |  |  |  | 30000 |  | 3000 | 0 | 现场勘察设计，图纸设计及实施方案的编制 | 姜安昌 | 叶德朝
7 | 丽水办事处 | 九武西路中桥建设 项目 | 新建 | 南经一路至世序东路 | 2018.9 | 2018.12 | 桥1-13米跨径，宽30米，两端引线60米 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 办理前期手续 | 张成家 | 叶德朝
8 | 丽水办事处 | 北经三路建设项目 | 新建 | 龙池大道至北安路 | 2018.9 | 2018.12 | 全长510米，宽20米 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 0 | 办理前期手续 | 张成家 | 叶德朝
9 | 丽水办事处 | 世序东西路项目 | 续建 | 天湖大道至宝城西路段 | 2017.9 | 2018.12 | 全长865米，宽20米(含桥梁2座、人行道、导虹渠200米) | 1500 | 1500 |  |  |  | 200 | 1300 | 200 | 路基施工 | 张成家 | 叶德朝
10 | 宝城办事处 | 行政东路畅通工程 （江淮路-开武路） | 新建 | 江淮路至开武路 | 2018.9 | 2019.12 | 长400米，宽36米 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 规划红线图已测绘 | 龚廷树 | 叶德朝
(三) |  | 供排水提升改造工程 (1个) | [5 empty] | 11367 | 11367 |  |  |  | 2300 | 3400 | 50
1 | 城管 执法局 | 罗山县县城第二水厂项目 | 续建 | 灵山大道南段东，龙兴东路南，沪陕高速连接线北，南干渠西 | 2016.12 | 2019.12 | 新建净水厂1座,改扩建城区配水管网33.4Km,扩建产业集聚区加压泵站1座,以及其他配套设施,建设规模:设计日供水为10.0万m³/d,先期建设为日供水量5.0万m³/d | 11367 | 11367 |  |  |  | 2300 | 3400 | 50 | 回收水池池壁混凝土已浇筑，排泥池池壁钢筋绑扎完成，清水池底板钢筋正在绑扎，拆迁已完成 | 姜安昌 | 叶德朝
(四) |  | 污水及管网配套工程(1个) | [5 empty] | 21927 | 1000 | 0 | 0 | 20927 | 0 | 6000 | 0
1 | 城管 执法局 | 罗山县产业集聚区污水处理工程 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2020.6 | 建设规模为2万m³/d，主要内容新增用地53.59亩，新建污水处理厂1座，新建污水管网92.58公里，设计出水水质标准达到环保部《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）限值 | 21927 | 1000 |  |  | 20927 |  | 6000 | 0 | 厂区围墙工程正在进行进行测量放线定位 | 姜安昌 | 叶德朝
(五) |  | 垃圾处理项目
(六) |  | 城市集中供热 项目
(七) |  | 公共交通项目
(八) |  | 棚户区改造项目 (7个) | [5 empty] | 237994 | 25100 | 212894 | 0 | 0 | 0 | 94530 | 0
1 | 住建局 | 罗山县大邵洼区域棚户区改造建设工程 | 新建 | 仁和路北，世序西路东 | 2018.6 | 2020.9 | 规划用地面积40722.2平方米，总建筑面积135025.4平方米，棚户区改造及配套设施等 | 38000 | 8000 | 30000 |  |  |  | 20000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
2 | 住建局 | 罗山县天元南路区域棚户区改造项目 | 新建 | 天元南路区域 | 2018.9 | 2020.12 | 占地25.4126公顷。天元南路长度1770.84米，宽40米；荣盛家园、祥意家园、春泽园、汇智苑、天山丽景、天雅小区等六个小区总占地18.5544公顷，总建筑面积428952.16平方米 | 75394 |  | 75394 |  |  |  | 24000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
3 | 住建局 | 罗山县老木材公司棚户区改造项目 | 新建 | 宝城西路南 | 2018.2 | 2019.12 | 计划货币安置38户，新建住房38套，面积3800平方米 | 18000 | 5000 | 13000 |  |  |  | 6000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
4 | 住建局 | 罗山鸿禧嘉园棚户区建设项目 | 新建 | 灵山大道以东宝城路以北 | 2018.9 | 2020.12 | 计划货币安置80户，新建住房80套，面积9600平方米 | 40000 | 10000 | 30000 |  |  |  | 10000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
5 | 住建局 | 罗山县大米厂区域棚户区建设项目 | 新建 | 宝城西路北灵山路以东 | 2018.11 | 2020.10 | 项目规划用地面积34493.7平方米，涉及被征收户156户，需要征收房屋建筑面积为9736平方米。拟建安置房300套，安置房建筑面积38400平方米 | 35000 | 5500 | 29500 |  |  |  | 20000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
6 | 住建局 | 原豫南造纸厂棚户区建设项目 | 新建 | 312国道以北，原造纸厂 | 2018.6 | 2019.12 | 计划货币安置58户，新建住房57套，面积6960平方米 | 28000 | 8000 | 20000 |  |  |  | 10000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
7 | 住建局 | 信阳监狱棚户区建设项目 | 新建 | 五一农场 | 2018.5 | 2020.5 | 计划货币安置98户，新建住房98套，面积11760平方米 | 20500 | 5500 | 15000 |  |  |  | 10530 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
(九) |  | 城市内河治理 (3个) | [5 empty] | 51600 | 16900 | 0 | 0 | 34700 | 7000 | 23000 | 500
1 | 水利局 | 罗山县城内河治理提升工程 （小潢河段） | 续建 | 小潢河 | 2016.11 | 2019.9 | 小潢河治理4.36公里，岸坡整治长度8.72公里，新建堤防4.25公里，新建防浪墙2.45公里，新建节制闸2座，新建滨河南路3.067公里及景观绿化 | 16900 | 16900 |  |  |  | 7000 | 6000 | 500 | 在建 | 胡庆启 | 李焕伟
2 | 城管 执法局 | 罗山县城内河治理提升工程 （杜堰河段） | 新建 | 杜堰河 | 2018.8 | 2020.11 | 杜堰河治理3.75公里，岸坡整治长度5.3公里，新建节制闸1座及景观绿化 | 14700 |  |  |  | 14700 |  | 8000 | 0 | 已印发拆迁方案，实验中学区域正在拆迁，同时拆迁围挡工程已完工 | 姜安昌 | 叶德朝
3 | 城管 执法局 | 罗山县城内河治理提升工程 （北干渠段） | 新建 | 北干渠 | 2018.8 | 2020.11 | 北干渠治理5.1公里，岸坡整治长度10.2公里，新建节制闸2座，渡槽改倒虹吸1座及景观绿化工程 | 20000 |  |  |  | 20000 |  | 9000 | 0 | 已完成拆迁的摸底排查工作，正在进行拆迁前的准备工作 | 姜安昌 | 叶德朝
(十) |  | 其他（33个) | [5 empty] | 544339 | 37521 | 135000 | 369818 | 2000 | 141442 | 220497 | 13254
1 | 气象局 | 罗山县气象防灾减灾预警业务服务 平台 | 续 建 | 产业集聚区 | 2017.12 | 2018.12 | 业务楼，小型观测场及各乡镇监测设备 | 1292 | 1292 |  |  |  | 242 | 1050 | 300 | 完成土地平整 | 杨 翼 | 杨 坤
2 | 城管 执法局 | 县城管线改造项目 | 新建 | 县城区 | 2018.8 | 2020.12 | 采取BOT模式，建设城区道路地下弱电管网，涉及宝城路、天元路、行政路、龙山大道、江淮路、迎宾路、人民路、淮南路、民政北路等九个段落 | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 1100 | 0 | 现场勘察设计，图纸设计及实施方案的编制 | 姜安昌 | 叶德朝
3 | 城管 执法局 | 县城主次干道提质改造工程 | 新建 | 县城区 | 2018.8 | 2020.12 | 县城区主次干道断裂、塌陷、破损、隆起的路面整修，包括天元北路、水云巷—北外环路段、龙山大道、宝城路、行政路、天元路、江淮路及新区人行道整治等 | 5000 | 5000 |  |  |  |  | 2000 | 0 | 现场调研，图纸设计及实施方案的编制 | 姜安昌 | 叶德朝
4 | 城管 执法局 | 县城亮化工程 | 新建 | 县城区 | 2018.6 | 2020.12 | 对县城区广场、行政区域、桥梁、河流等进行亮化 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 启动照明规划的专项编制工作 | 姜安昌 | 叶德朝
5 | 城管 执法局 | 背街小巷整治工程 | 新建 | 县城区 | 2018.8 | 2020.12 | 对全县103个背街小巷摸排整治 | 6800 | 6800 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 正在进行现场勘察，图纸设计及实施方案的编制 | 姜安昌 | 叶德朝
6 | 城管 执法局 | 县城环境卫生改造提升工程 | 新建 | 县城区 | 2018.8 | 2020.12 | 12座老式中转站改为压缩站；22座垃圾中转站达标改造；背街巷道、城中村、内河道垃圾清理整治以及新建垃圾中转站6座、购置设备等 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 1200 | 0 | 现场调研，进行图纸设计及实施方案的编制 | 姜安昌 | 叶德朝
7 | 城管 执法局 | 公厕改造工程 | 新建 | 县城区 | 2018.6 | 2019.6 | 按照创卫要求，升级改造户厕、旱厕1189座，公厕32座 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 1600 | 0 | 现场调研，图纸设计及实施方案的编制，各街道办事处精确普查出管辖区内旱厕的数量、位置、面积等具体信息，并登记造册 | 姜安昌 | 叶德朝
8 | 发改委 | 罗山县产业集聚区天然气管道改线 工程 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.9 | 2019.12 | 产业集聚区内信阳-固始天然气管道改线3.4千米，新建管线4.5千米 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 800 | 0 | 前期准备 | 周明海 | 胡向阳
9 | 发改委 | 罗山县2018年易地 扶贫搬迁项目 | 新建 | 东铺、潘新、铁铺等6 乡镇 | 2018.8 | 2018.12 | 计划搬迁建档立卡贫困人口217户,801人，计划建设住房217套，建筑面积2.0025万平方米 | 4806 | 4806 |  |  |  |  | 4806 | 580 | 七个安置点已建成1个安置点，另6个安置点正在建设 | 周明海 | 胡向阳
10 | 灵山镇 | 罗山县灵山镇大中型水库移民避险解困试点工作项目 | 续建 | 灵山镇檀墩村 | 2017.8 | 2018.12 | 引导袁冲村、彭庄村居住在生活条件恶劣地方的困难移民有序搬迁到社区居住，安置600户，2857人 | 9491 | 8821 |  | 670 |  | 4700 | 4791 | 1800 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
11 | 丽水办事处 | 王府井大街项目 | 续建 | 灵山大道东 | 2015.6 | 2019.12 | 建筑面积4000平方米 | 25000 |  |  | 25000 |  | 5000 | 10000 | 3000 | 部分正在封顶 | 张成家 | 叶德朝
12 | 丽水办事处 | 金诚清华园项目 | 续建 | 龙池大道西段北侧 | 2016.6 | 2018.12 | 占地面积34亩 | 19000 |  |  | 19000 |  | 6000 | 13000 | 3000 | 部分正在封顶 | 张成家 | 叶德朝
13 | 丽水办事处 | 汽车4S店项目 | 新建 | 西环线东侧 | 2018.3 | 2019.12 | 占地面积20亩 | 4000 |  |  | 4000 |  |  | 2000 | 0 | 办理前期手续 | 张成家 | 叶德朝
14 | 住建局 | 农村危房改造工程 | 新建 | 有关乡镇 | 2018.3 | 2018.12 | 改造1500户 | 4950 | 2002 |  | 2948 |  |  | 4950 | 1574 | 指导各乡镇提前做好未完成的990户存量户实施工作 | 虎大勇 | 叶德朝
15 | 住建局 | 灵美花园项目 | 新建 | 灵山大道南段 | 2018.3 | 2019.12 | 总占地面积63亩 总建筑面积92737平方米 | 35000 |  |  | 35000 |  |  | 20000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
16 | 住建局 | 宝城叁号公馆项目 | 新建 | 龙山大道南，灵山南路西 | 2018.6 | 2019.12 | 总占地面积74亩，建筑面积1334.21平方米 | 38000 |  |  | 38000 |  |  | 20000 | 1000 | 拉围墙清表 | 虎大勇 | 叶德朝
17 | 住建局 | 世纪花园商超建设项目 | 新建 | 龙山大道北，灵山大道西 | 2018.3 | 2020.12 | 总占地70.50亩，总建筑面积29035平方米 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 8000 | 0 | 未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
18 | 住建局 | 小东关区域(万隆商贸广场)改造 项目 | 续建 | 江淮路西，滨河南路南 | 2006.7 | 2020.12 | 10万平方米房地产开发及基础设施配套 | 35000 |  |  | 35000 |  | 23000 | 6000 | 0 | 停工 | 虎大勇 | 叶德朝
19 | 住建局 | 西河墩区域(香江花园)项目 | 续建 | 滨河南路南侧 | 2007.5 | 2020.12 | 50.3万平方米房地产开发及基础设施配套 | 75000 |  |  | 75000 |  | 40500 | 15000 | 0 | 未动工 | 虎大勇 | 叶德朝
20 | 住建局 | 丽晶世家建设项目 | 续建 | 民政中路西侧 | 2004.7 | 2018.12 | 长382米道路建设和5万平方米房地产开发 | 30000 |  |  | 30000 |  | 17000 | 13000 | 1000 | 2#1区封顶 | 虎大勇 | 叶德朝
21 | 住建局 | 金城聚福缘项目 | 续建 | 滨河北路北侧广场西 | 2014.2 | 2018.12 | 3万平方米房地产开发及配套设施建设 | 14000 |  |  | 14000 |  | 10000 | 4000 | 0 | 停工 | 虎大勇 | 叶德朝
22 | 住建局 | 平安家园(玫瑰园)项目 | 续建 | 龙山大道南，后楼村级公路西 | 2014.2 | 2018.12 | 3.5万平方米房地产开发及配套设施建设 | 27000 |  |  | 27000 |  | 17000 | 10000 | 1000 | 在建第三层 | 虎大勇 | 叶德朝
23 | 住建局 | 金和时代项目 | 续建 | 龙山大道南,世序西路及东西两侧 | 2016.1 | 2018.12 | 3万平方米房地产开发及配套建设 | 15000 |  |  | 15000 |  | 10000 | 5000 | 0 | 暂未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
24 | 住建局 | 华鼎蓝天家苑项目 | 续建 | 天元南路西侧 | 2017.3 | 2018.12 | 2.8万平方米房地产开发及配套建设 | 13000 |  |  | 13000 |  | 8000 | 5000 | 0 | 停工 | 虎大勇 | 叶德朝
25 | 住建局 | 上马园安置区 | 新建 | 上马园区域 | 2018.5 | 2020.12 | 总用地面积103503.60平方米（合155.26亩），共安置902户 | 35000 |  | 35000 |  |  |  | 10000 | 0 | 暂未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
26 | 住建局 | 十里塘安置区 | 新建 | 十里塘区域 | 2018.5 | 2019.12 | 总用地面积13000平方米（合19.5亩），共安置42户 | 10000 |  | 10000 |  |  |  | 5000 | 0 | 暂未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
27 | 住建局 | 岳冲社区安置区 | 新建 | 岳冲区域 | 2018.5 | 2020.12 | 总用地面积29104.02平方米（合43.66亩），共安置82户 | 20000 |  | 20000 |  |  |  | 5000 | 0 | 暂未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
28 | 住建局 | 桑园安置区 | 新建 | 桑园区域 | 2018.5 | 2020.12 | 总用地面积121369.73平方米（合182.05亩），共安置1027户 | 70000 |  | 70000 |  |  |  | 30000 | 0 | 暂未开工 | 虎大勇 | 叶德朝
29 | 人防办 | 罗山县中医院迁建人防工程 | 新建 | 新中医院院址 | 2018.3 | 2019.12 | 人防工程11000平方米 | 8500 |  |  | 8500 |  |  | 6000 | 0 | 暂未开工 | 杨宏恩 | 周 瑜
30 | 人防办 | 罗山县人民医院综合楼人防工程 | 新建 | 现人民医院院址 | 2018.4 | 2018.12 | 人防工程5100平方米 | 3500 |  |  | 3500 |  |  | 3500 | 0 | 暂未开工 | 杨宏恩 | 周 瑜
31 | 人防办 | 灵美花园人防工程 | 新建 | 灵山大道南段 | 2018.6 | 2018.12 | 人防工程面积6000平方米 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 0 | 暂未开工 | 杨宏恩 | 周 瑜
32 | 人防办 | 蓝天家苑人防工程 | 新建 | 新区 | 2018.2 | 2018.12 | 人防工程面积4000平方米 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 暂未开工 | 杨宏恩 | 周 瑜
33 | 人防办 | 玫瑰园人防工程 | 新建 | 龙山大道南后楼村 | 2018.6 | 2018.12 | 人防工程面积3000平方米 | 1200 |  |  | 1200 |  |  | 1200 | 0 | 暂未开工 | 杨宏恩 | 周 瑜
六 |  | 现代农业项目 (38个) | [5 empty] | 239689 | 39281 | 10910 | 189498 | 0 | 61670 | 111468 | 21440
1 | 林业局 | 林业生态省建设提升工程 | 新建 | 全县18个乡镇 | 2018.1 | 2018.10 | 营造林7.9万亩，其中中央财政补贴造林0.9万亩，省级工程营造林0.5万亩，市县工程6.5万亩 | 8050 | 560 |  | 7490 |  |  | 8050 | 5000 | 已完成营造林6.72万亩 | 李太友 | 周 瑜
2 | 林业局 | 欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目 | 新建 | 全县8个乡镇 | 2018.1 | 2018.10 | 营造林0.645万亩，主要为用材林和经济林 | 620 |  | 310 | 310 |  |  | 620 | 400 | 已完成营造林0.48万亩 | 李太友 | 周 瑜
3 | 国土局 | 罗山县山店乡等（两）个乡镇土地整治项目 | 新建 | 山店乡、莽乡镇 | 2018.2 | 2018.12 | 土地翻耕249.36公顷、整修坑塘807座、渠道51.563千米、涵92座、农桥48座、水泥路36.812千米、碎石路78.471千米 | 14500 | 14500 |  |  |  |  | 14500 | 0 | 已开标 | 李世国 | 王彦平
4 | 国土局 | 罗山县彭新镇等（两）个乡镇土地整治项目 | 新建 | 彭新镇、潘新镇 | 2018.2 | 2018.12 | 土地平整233.59公顷、整修坑塘656座、渠道25.044千米、涵226座、桥涵76座、水泥路101.442千米、碎石路13.087千米 | 13500 | 13500 |  |  |  |  | 13500 | 0 | 已开标 | 李世国 | 王彦平
5 | 发改委 | 罗山县2017年统筹整合使用财政涉农资金粮食增产田间工程项目 | 续建 | 灵山镇 | 2017.11 | 2018.12 | 建设规模1.7095万亩；衬砌渠道25.241千米,整修大塘73座,农门45座，桥涵13座，提灌站6座，机耕路18.381千米、电力工程等 | 2200 | 2200 |  |  |  | 1200 | 1000 | 350 | 大塘整修，衬砌渠道，新修机耕路、新建生产桥等 | 周明海 | 胡向阳
6 | 发改委 | 罗山县新增千亿斤粮食2018年田间工程项目 | 新建 | 灵山镇、青山镇 | 2018.9 | 2018.12 | 整修大塘、衬砌渠道、新修机耕路、修建提灌站、生产桥、路涵、斗农门等 | 3750 | 3750 |  |  |  |  | 3750 | 0 | 正在勘察设计 | 周明海 | 胡向阳
7 | 农机局 | 罗山县农业机械购置项目 | 新建 | 有关乡镇 | 2018.3 | 2018.12 | 机械购置904台 | 1920 | 1920 |  |  |  |  | 1920 | 0 | 前期准备 | 余耀龙 | 杨 坤
8 | 农业局 | 罗山现代农业产业园项目 | 续建 | 尤店乡 | 2014.1 | 2020.12 | 规划建设规模10万亩。围绕粮食、蔬菜、果林花木、农产品加工四大产业，发展生态农业。 | 68000 |  |  | 68000 |  | 50000 | 6000 | 1500 | 在建 | 徐继成 | 杨 坤
9 | 农业局 | 罗山德江农业发展有限公司生态农业观光项目 | 续建 | 莽张镇 | 2016.1 | 2019.12 | 流转土地4000亩，引进美国大樱桃、新西兰猕猴桃、优质葡萄等，发展生态观光农业，建设休闲游乐场 | 11200 |  |  | 11200 |  | 5000 | 800 | 200 | 在建 | 徐继成 | 杨 坤
10 | 农业局 | 果疏茶有机肥替代化肥示范县建设 项目 | 新建 | 周党镇 | 2018.1 | 2019.12 | 茶园有机肥替代化肥，提升茶园有机质，提高茶叶品质，减少农业面源污染 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 1000 | 300 | 在建 | 徐继成 | 杨 坤
11 | 农开扶贫办 | 农田水利基础建设项目 | 新建 | 定远乡、周党镇 | 2018.10 | 2019.4 | 新建水利设施和农田基础设施 | 2851 | 2851 |  |  |  |  | 1000 | 0 | 正在制定实施计划 | 张 骞 | 江燕如
12 | 青山镇 | 罗山县信阳亚森农业观光园项目 | 新建 | 青山镇孙岗村 | 2018.1 | 2019.12 | 新建高标准大棚100个，新建生态旅游观光园1000余亩；新增100吨冷库3座、100吨气调库2座；新建光伏发电园区100亩，循环路光伏发电15km*5m | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 2000 | 200 | 新建环湖自行车道4公里，大棚10个 | 桂俊峰 | 杨 坤
13 | 青山镇 | 河南省炳良水产养殖综合开发项目 | 新建 | 青山镇孙岗村 | 2018.1 | 2018.12 | 新建标准化养殖基地1500余亩、500吨冷库1座、提罐站2座、机井2眼 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 6000 | 150 | 新建标准养殖基地350亩 | 桂俊峰 | 杨 坤
14 | 青山镇 | 罗山县皇城山茶叶有限公司现代茶产生态示范园建设 项目 | 新建 | 青山镇青山村 | 2018.1 | 2018.12 | 新开发高标准茶园3500亩，新建高标准茶叶加工场地及茶艺表演室 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 100 | 新建高标准茶园300亩 | 桂俊峰 | 杨 坤
15 | 青山镇 | 罗山县青山镇皇城山旅游综合开发 建设项目 | 新建 | 青山镇双桥村 | 2018.3 | 2018.12 | 新开发旅游景点3处，登山步道300米，旅游公路4公里 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 60 | 新建登山道300米 | 桂俊峰 | 杨 坤
16 | 青山镇 | 大别山博纳生态农业示范园项目 | 扩建 | 青山镇岳山村 | 2018.3 | 2020.12 | 迎宾景区、现代农业示范园区、酒店景区、观景品茗区、休闲娱乐园区等 | 27000 |  |  | 27000 |  |  | 10000 | 200 | 新建酒店农庄一处 | 桂俊峰 | 杨 坤
17 | 灵山镇 | 罗山县现代园林种植产业发展项目 | 续建 | 灵山镇袁冲村、彭庄村 | 2017.1 | 2018.12 | 种植观光树1200亩 | 1800 |  |  | 1800 |  | 800 | 1000 | 300 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
18 | 灵山镇 | 罗山县灵丰园生态采摘基地项目 | 续建 | 灵山镇高寨村、董桥村 | 2016.1 | 2018.12 | 种植果木1500亩 | 3000 |  |  | 3000 |  | 1800 | 1200 | 600 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
19 | 灵山镇 | 罗山县森旺油茶基地建设项目 | 新建 | 灵山镇大马村、涩港村 | 2018.1 | 2018.12 | 油茶良种及珍稀树种喜树种苗繁育基地、建育苗大棚6000平方米，土地整理60亩及配套设施 | 578 |  |  | 578 |  |  | 578 | 380 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
20 | 灵山镇 | 罗山县亿峰茶产业发展项目 | 续建 | 灵山镇檀墩村 | 2017.1 | 2018.12 | 发展茶园3000亩 | 1300 |  |  | 1300 |  | 800 | 500 | 220 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
21 | 灵山镇 | 罗山县灵鼎峰茶产业发展项目 | 续建 | 灵山镇董桥村 | 2016.1 | 2018.12 | 发展茶园2500亩 | 1270 |  |  | 1270 |  | 770 | 500 | 210 | 在建 | 林华杰 | 杨 坤
22 | 子路镇 | 河南豫申农业科技开发公司稻虾养殖基地建设项目 | 新建 | 子路镇 | 2018.1 | 2019.12 | 2万亩虾稻养殖 | 6000 |  |  | 6000 |  |  | 3000 | 960 | 完成土地流转及田埂挖沟 | 吴 凯 | 杨 坤
23 | 子路镇 | 信阳兴隆粮油购销储备有限公司粮食储备库建设项目 | 改建 | 子路镇 | 2018.1 | 2018.12 | 4800平方米 | 720 |  |  | 720 |  |  | 720 | 720 | 竣工 | 吴 凯 | 杨 坤
24 | 子路镇 | 子路优质粮食基地建设项目 | 改建 | 子路镇 | 2018.1 | 2019.12 | 3500亩灿改粳，2000亩优质油菜，1500亩弱筋小麦，500亩稻虾养殖 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 1500 | 800 | 完成3500亩籼改粳及500亩稻虾养殖 | 吴 凯 | 杨 坤
25 | 子路镇 | 子路镇特色水产养殖基地建设项目 | 扩建 | 子路镇 | 2018.1 | 2018.12 | 乳化车间420平方米，电灌站1座，生产路3000米，大塘改造20口 | 650 |  | 400 | 250 |  |  | 650 | 320 | 完成1500米生产路建设及20口大塘改造 | 吴 凯 | 杨 坤
26 | 子路镇 | 石山湖生态农业观光园建设项目 | 改建 | 子路镇 | 2018.1 | 2018.12 | 仓储600平方米，特色水果基地3800亩 | 680 |  | 400 | 280 |  |  | 680 | 300 | 完成3800亩特色水果基地建设 | 吴 凯 | 杨 坤
27 | 周党镇 | 罗山县灵山茶叶茶油生产线建设项目 | 扩建 | 周党镇 | 2018.1 | 2018.12 | 年加工5000吨茶油生产线 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 0 | 暂未开工 | 付大兵 | 杨 坤
28 | 周党镇 | 罗山县灵山茶叶万亩茶园观光项目 | 新建 | 周党镇 | 2018.1 | 2018.12 | 发展万亩茶园旅游观光，打造集生产、旅游于一体的茶叶绿色休闲文化 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 100 | 整理部分基地 补植部分茶苗 | 付大兵 | 李焕伟
29 | 尤店乡 | 东信食用菌种植 项目 | 续建 | 尤店乡李店社区 | 2017.7 | 2018.12 | 发展香菇食用菌种植 | 700 |  |  | 700 |  | 200 | 500 | 50 | 完成土地平整 | 李 益 | 杨 坤
30 | 尤店乡 | 弘瑞家庭农场项目 | 续建 | 尤店乡双楼村 | 2017.7 | 2018.12 | 发展休闲农业观光项目 | 700 |  |  | 700 |  | 300 | 400 | 100 | 已完成大棚材料采购 | 李 益 | 杨 坤
31 | 山店乡 | 河南省云禾山水旅游投资开发有限公司云禾山水多彩田园综合体项目 | 新建 | 山店乡平天村 | 2018.1 | 2020.12 | 新建水泥路3.5公里，河道治理2000米，新建2000米停车场1处，游客服务中心800平方米，新建旅游公厕1座，生态木屋20座400平方米，生态餐厅1500平方米，温泉勘探井1处，养老康乐中心3000平方米，草坪广场5000平方米，农事体验、科普教育、户外拓展露营基地建设，垃圾处理箱20个，垃圾清运车1辆，观光游览车10辆，景区绿化、亮化工程 | 16000 |  | 6000 | 10000 |  |  | 2000 | 500 | 新建蔬菜、苗木、油茶及林果基地400亩，新建坑塘3口，平整山场1200亩，林木护理500亩 | 韩 勇 | 李焕伟
32 | 莽张镇 | 常氏万寿果基地建设项目 | 新建 | 莽张镇凉亭村、方棚村、闵水村、莽张村 | 2018.2 | 2019.12 | 流转土地1700亩，种植万寿果、野菊花、中药材、育苗、建厂深加工 | 3500 |  | 2800 | 700 |  |  | 3000 | 1260 | 流转土地1700亩，栽种万寿果树1700亩；种野菊花500亩 | 余 刚 | 李焕伟
33 | 莽张镇 | 莽张镇林下种养殖专业合作社现代农业生态园项目 | 新建 | 莽张镇甘岗村、吴岗村、朱洼村 | 2018.2 | 2019.12 | 流转土地1200亩，种植艾蒿、优质水稻、玉米、养鱼、四季水果苗木种植项目 | 1600 |  | 1000 | 600 |  |  | 1200 | 560 | 种植桃树300亩；种植艾蒿300亩；养殖龙虾300亩；优质小麦350亩 | 余 刚 | 李焕伟
34 | 朱堂乡 | 果蔬茶有机肥替代化肥示范县建设 项目 | 新建 | 朱堂乡 | 2018.1 | 2018.12 | 茶园有机肥替代化肥，提升茶园有机质，提高茶叶品质，减少农业面源污染 | 2000 |  |  | 2000 |  |  | 2000 | 2000 | 竣工 | 涂 鹏 | 杨 坤
35 | 朱堂乡 | 刘楼村水产养殖 基地 | 新建 | 朱堂乡刘楼村 | 2018.1 | 2020.12 | 新建标准化养殖塘300亩，生态观光园区1000亩 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 1500 | 1200 | 在建 | 涂 鹏 | 杨 坤
36 | 朱堂乡 | 罗山县老寨山茶业有限公司现代茶产业生态示范园建设项目 | 新建 | 朱堂乡天桥村 | 2018.1 | 2019.12 | 新开发高标准茶园1500亩，新建高标准茶叶加工场及茶艺表演室，发展果木园林200亩等 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 2000 | 1500 | 在建 | 涂 鹏 | 杨 坤
37 | 朱堂乡 | 益农生态农业合作社生态采摘基地 项目 | 续建 | 朱堂乡保安村 | 2017.1 | 2018.12 | 发展现代采摘园300亩，建设标准化观光大棚，扩大果木种植面积 | 1000 |  |  | 1000 |  | 600 | 400 | 400 | 竣工 | 涂 鹏 | 杨 坤
38 | 朱堂乡 | 信阳中隆农林开发有限公司生态健康运动示范基地建设项目 | 续建 | 朱堂乡白马村 | 2017.11 | 2020.11 | 项目规划面积1067亩，自行车环城观光游览和休闲运动，服务于本地和外地居民休闲、旅游观光 | 4600 |  |  | 4600 |  | 200 | 1000 | 500 | 在建 | 涂 鹏 | 李焕伟
七 |  | 工业发展项目 (29个) | [5 empty] | 351700 | 0 | 5000 | 346700 | 0 | 22000 | 243700 | 60050
1 | 产业集聚区 | 启迪芯照明年产7000万只点光源、3.8万只控制器、380万米线条灯 项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.1 | 2018.6 | 租赁标准厂房8500平方米，年产7000万只点光源、3.8万只控制器、380万米线条灯 | 15000 |  | 5000 | 10000 |  |  | 15000 | 8000 | 部分设备正安装 | 李 明 | 林祖炎
2 | 产业集聚区 | 纵横电子年产4亿片LED模组、广告光源项目（二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2018.12 | 租赁标准厂房8500平方米，年产4亿片LED模组、广告光源 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 3000 | 设备已安装 | 李 明 | 林祖炎
3 | 产业集聚区 | 宝通光电年产100万千米汽车电子、轨道交通、航空航天专用高低压屏蔽、非屏蔽电线电缆项目（二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2018.12 | 租赁厂房5000平方米，年产100万千米汽车电子、轨道交通、航空航天专用高低压屏蔽、非屏蔽电线 电缆 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 2100 | 设备已进厂 | 李 明 | 林祖炎
4 | 产业集聚区 | 豫南王鞋业技改项目（二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.2 | 2018.12 | 改扩建厂房仓储5000平方米，年产150万双高档旅游休闲鞋 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 3500 | 主体已至三层 | 李 明 | 林祖炎
5 | 产业集聚区 | 鼎丰电子年产50万平方米单面电子线路板、20万米双面多层电子线路板和工业智能系统的研发和生产项目 （二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.1 | 2018.12 | 年产50万平方米单面电子线路板、20万平方米双面多层电子线路板和工业智能系统的研发和生产 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 10000 | 3000 | 部分设备已安装 | 李 明 | 林祖炎
6 | 产业集聚区 | 同裕电子技改项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.1 | 2018.10 | 年产5000万件电子散热器项目 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 8000 | 2600 | 部分设备已安装 | 李 明 | 林祖炎
7 | 产业集聚区 | 信阳全亿热传科技有限公司年产6000万套散热器及散热模组项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2018.12 | 年产6000万件电子散热器 （太阳花） | 11000 |  |  | 11000 |  |  | 11000 | 3000 | 正在装修车间 | 李 明 | 林祖炎
8 | 产业集聚区 | 民生药业集团健康产业园项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.6 | 2020.9 | 建设中药材种植基地2万亩，加工生产中药饮片；建设仓储物流药品配送；健康智慧医疗。 | 30000 |  |  | 30000 |  |  | 15000 | 1000 | 正在场地平整 | 李 明 | 林祖炎
9 | 产业集聚区 | 河南沥新道路预防普防混合料项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2018.12 | 年产1500吨沥新道路预防普防混合料 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 3000 | 部分设备已进厂 | 李 明 | 林祖炎
10 | 产业集聚区 | 中原聚合物技改 项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2018.12 | 占地30亩，总建筑面积9000平方米，项目技改和扩建后，年产13000吨低分子聚丙烯酰胺 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 8000 | 3000 | 部分设备已进厂 | 李 明 | 林祖炎
11 | 产业集聚区 | 双福粮业年加工10万吨小麦面粉、6000吨精品挂面及1万吨热干面和鲜湿面条生产线项目 （二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2018.12 | 建筑面积25000平方米，主要建设内容为面粉车间、挂面车间、热干面和鲜湿面条车间、办公楼及储存、中转仓库，可储存粮食9万吨 | 10500 |  |  | 10500 |  |  | 10500 | 1000 | 正在组织供地 | 李 明 | 林祖炎
12 | 产业集聚区 | 茗辉塑胶电子智能穿戴项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2019.5 | 占地30亩，总建筑面积3200平方米，生产智能穿戴产品（血压、心率测量）1000万件 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 10000 | 500 | 正在申报建设手续 | 李 明 | 林祖炎
13 | 产业集聚区 | 余福记农副产品深加工项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.7 | 2019.10 | 年生产1万吨农副产品，建设冷藏物流仓储 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 10000 | 300 | 正在组织供地 | 李 明 | 林祖炎
14 | 产业集聚区 | 雅艺饰品年产8亿件饰品项目 （二期） | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2019.12 | 项目占地30亩，建设5栋标准厂房20000平方米、办公住宿等公辅设施1200平方米 | 16000 |  |  | 16000 |  |  | 10000 | 1000 | 正在申报建设手续 | 李 明 | 林祖炎
15 | 产业集聚区 | 德力高新纺织有限公司年产10万纱锭特种纤维高档 精梳纱 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2019.12 | 项目占地172亩，建设标准厂房90000平方米，办公楼、仓库及附属房6500平方米；采用国内先进技术，自动化生产，年产10万纱锭特种纤维高档精梳纱。 | 32000 |  |  | 32000 |  |  | 20000 | 5000 | 主体厂房封顶 | 李 明 | 林祖炎
16 | 产业集聚区 | 粤特陶瓷年产500万平方米彩色釉面砖技改项目 | 技改 | 产业集聚区 | 2018.3 | 2019.12 | 占地40亩，建设25000平方米生产标准厂房及1700平方米公辅设施；项目建成后，可年产500万平方米彩色釉面砖 | 18000 |  |  | 18000 |  |  | 18000 | 7000 | 正在设备安装 | 李 明 | 林祖炎
17 | 产业集聚区 | 绿油油生物科技油茶项目 | 新建 | 产业集聚区 | 2018.5 | 2020.10 | 项目占地230亩，一期投资3.5亿元建设1万亩油茶种植示范基地，并在产业集聚区征地230亩建设科研、仓储、培训、办公以及日处理100吨油茶压榨浸出油脂基地、副产品综合利用出口基地；二期投资2亿元，采取“公司+基地+农户”的形式实施油茶产业化发展，计划三年内发展油茶种植面积50万亩，带动农户近万户。项目全部达产后，年产值预计达到18亿元，利税1.5亿元，形成中原最大的油茶产业基地，打造罗山“油茶之都”品牌。 | 55000 |  |  | 55000 |  |  | 12000 | 1000 | 正在组织种植油茶 | 李 明 | 林祖炎
18 | 工信委 | 上海绿缘三元素生物科技有限公司罗山分公司年产10万吨"碳菌肽素"新型生物有机肥建设 项目 | 续建 | 楠杆镇 | 2017.1 | 2018.10 | 占地80亩，建设生产厂房3.5万平方米，地面硬化1万平方米，绿化美化0.828万平方米。购置成套设备56台（套） | 8000 |  |  | 8000 |  | 7000 | 1000 | 500 | 在建 | 方金平 | 林祖炎
19 | 工信委 | 信阳东骏节能建材科技公司年产100万吨干混砂浆项目 | 新建 | 五一农场 | 2018.1 | 2018.12 | 项目占地98.8亩，建筑面积4.2万平方米，购买各种运输车10台，脉冲除尘设备若干，新建两条生产线，年产100万吨干混砂浆能力 | 5000 |  |  | 5000 |  |  | 5000 | 500 | 在建 | 方金平 | 林祖炎
20 | 工信委 | 罗山县申林茶叶开发有限公司年产500吨山油茶生产线项目 | 新建 | 潘新镇 | 2018.1 | 2018.11 | 建设山油茶加工厂房及山油茶生产线 | 1000 |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 0 | 前期准备 | 方金平 | 林祖炎
21 | 石材 园区 | 鑫阳石业公司石材加工及厂房扩建 项目 | 扩建 | 石材园区 | 2018.3 | 2018.11 | 年加工花岗岩板材200万平方米 | 7000 |  |  | 7000 |  |  | 7000 | 500 | 完成厂地平整，正在建设围墙 | 杨 松 | 林祖炎
22 | 石材 园区 | 罗山豫祥矿业有限 公司循环经济项目（二期） | 续建 | 石材园区 | 2017.1 | 2020.12 | 废石综合利用与矿山环境治理 | 14000 |  |  | 14000 |  | 6000 | 8000 | 3000 | 完成厂地整理，正在安装设备，建设厂房 | 杨 松 | 林祖炎
23 | 石材 园区 | 云银石业厂房及板材加工建设项目 | 新建 | 石材园区 | 2018.3 | 2018.11 | 年加工花岗岩板材200万平方米 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 8000 | 500 | 正在场地平整，完成砌挡土墙、护坡建设 | 杨 松 | 林祖炎
24 | 石材 园区 | 冠中石业年产200万平方米板材项目 | 续建 | 石材园区 | 2017.3 | 2018.11 | 年生产板材200万平方米 | 12000 |  |  | 12000 |  | 3000 | 9000 | 2000 | 正在进行矿山建设，设备安装、安全设施施工 | 杨 松 | 林祖炎
25 | 石材 园区 | 源冠石业厂房及 加工项目 | 续建 | 石材园区 | 2017.3 | 2018.11 | 厂房设施、引进设备，年加工花岗岩板材200万平方米 | 6000 |  |  | 6000 |  | 3000 | 3000 | 500 | 正在完善厂房设施 | 杨 松 | 林祖炎
26 | 石材 园区 | 罗山县伯利恒第一分公司年加工1万立方米石材项目 | 续建 | 石材园区 | 2017.1 | 2018.11 | 建设新型建材生产线和石材板材加工线，年加工10000立方米石材 | 12000 |  |  | 12000 |  | 3000 | 9000 | 3000 | 完成厂房整理、正在引进设备 | 杨 松 | 林祖炎
27 | 石材 园区 | 宏峰矿业刘店矿 建设项目 | 新建 | 石材园区 | 2018.3 | 2018.11 | 新建厂房及石子生产加工线 | 8000 |  |  | 8000 |  |  | 8000 | 200 | 正在办理环评手续 | 杨 松 | 林祖炎
28 | 定远乡 | 东方信禾生态农业观光园年产5000吨艾草加工生产线 项目 | 新建 | 定远乡春秋村 | 2018.1 | 2018.12 | 项目占地20亩，新建艾叶加工厂房8000平方米；新建储存仓库5000平方米；新建150千伏变压器两座；新建1000吨标准化冷库一座；建成年产5000吨艾草加工生产线一条 | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 1500 | 700 | 冷库厂房完工，设备已采购 | 方绳武 | 林祖炎
29 | 定远乡 | 定远宏峰矿业矿石加工生产项目 | 新建 | 定远乡常胜村 | 2018.2 | 2018.12 | 新增矿石加工生产线一条，采购配备加工生产设备 | 700 |  |  | 700 |  |  | 700 | 650 | 设备已采购，生产线正在安装调试 | 方绳武 | 林祖炎
八 |  | 服务业发展项目 (16个) | [5 empty] | 595840 | 6240 | 75000 | 514600 | 0 | 86500 | 77990 | 10828
(一) |  | 商贸物流(9个) | [5 empty] | 343190 | 2390 | 12000 | 328800 | 0 | 86500 | 44190 | 7020
1 | 丽水办事处 | 谷泉物流中心项目 | 新建 | 罗尤路东侧、北环路北侧 | 2018.8 | 2020.8 | 占地110亩，建筑面积3.8万平方米，其中仓储物流中心及附属设施3.5万平方米 | 20000 |  |  | 20000 |  |  | 5000 | 0 | 前期准备 | 张成家 | 叶德朝
2 | 市场发展中心 | 县城农贸市场升级改造及世序西路农贸市场建设项目 | 新建 | 县城区 | 2018.6 | 2019.12 | 老城区淮南、南城、赵园、龙池、金鼎化工等5个农贸市场升级改造；新建新区世序西路农贸市场 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 500 | 0 | 住建局正在做规划，正在征地，土地报批手续已上报省政府 | 李永强 | 叶德朝
3 | 市场发展中心 | 罗山县宝城综合大市场项目 | 改建 | 罗山县龙山大道东段江淮南路西侧 | 2018.1 | 2020.12 | 总占地19.6亩，总建筑面积7.7万平方米 | 15000 |  |  | 15000 |  |  | 3000 | 0 | 正在招商引资 | 李永强 | 叶德朝
4 | 市场发展中心 | 豫南商贸物流城 项目 | 新建 | 江淮南路东西两侧 | 2018.5 | 2021.12 | 总占地496.02亩，拟建市场交易中心、电子商务中心、生活服务中心及公共管理设施、停车场、写字楼酒店等 | 200000 |  |  | 200000 |  |  | 20000 | 0 | 土地手续办理中 | 李永强 | 叶德朝
5 | 产业集聚区 | 天山粮贸项目 （工业大道区） | 续建 | 产业集聚区 | 2016.1 | 2018.5 | 占地150亩，总建筑面积10万平方米，年流通农副产品能力达到100万吨 | 60000 |  | 12000 | 48000 |  | 53000 | 7000 | 4000 | 主体封顶 | 李 明 | 林祖炎
6 | 产业集聚区 | 天山仓储物流项目 (南环路区） | 续建 | 产业集聚区 | 2017.3 | 2018.12 | 占地32亩，总建筑面积5.5万平方米，年流通农副产品能力达到100万吨 | 30000 |  |  | 30000 |  | 25000 | 5000 | 2500 | 主体封顶 | 李 明 | 林祖炎
7 | 工信委 | 灵山茶业公司电子商务中心项目 | 续建 | 产业集聚区 | 2017.1 | 2019.12 | 建设茶叶分拣包装车间，标准化原材料仓库，茶叶低温储存冷库及电子商务中心等设施 | 15000 |  |  | 15000 |  | 8500 | 1500 | 300 | 在建 | 方金平 | 林祖炎
8 | 粮食局 | 粮安工程智能化升级改造项目 | 改建 | 有关乡镇 | 2018.1 | 2018.12 | 信息化基础设施建设和仓储智能化综合平台建设 | 740 | 520 |  | 220 |  |  | 740 | 220 | 在建 | 吴祖训 | 鲁再宏
9 | 粮食局 | 河南省粮食产后服务中心建设项目 | 改建 | 楠杆、东铺、庙仙、高店、青山、子路、尤店、丽水、宝城等 | 2018.1 | 2018.8 | 原址改造、烘干清理设备及检化验 | 1450 | 870 |  | 580 |  |  | 1450 | 0 | 前期准备 | 吴祖训 | 鲁再宏
(二) |  | 旅游(7个) | [5 empty] | 252650 | 3850 | 63000 | 185800 | 0 | 0 | 33800 | 3808
1 | 特色商业区 | 罗山县茶禅特色商业街项目 | 新建 | 特色商业区滨河南岸 | 2018.11 | 2020.12 | 占地100亩，总建筑面积7.8万平方米，建成含临街商铺、禅茶体验馆、禅茶展览馆、国学培训馆、禅茶文化广场等富含罗山特色文化的商业街区，打造出集“吃、住、行、游、购、娱”于一体的特色鲜明、功能聚合、业态多元的特色街区 | 100000 |  | 60000 | 40000 |  |  | 10000 | 0 | 前期筹划 | 张 琦 | 林祖炎
2 | 彭新镇 | 罗山县隐湾美丽乡村泛旅游开发项目 | 新建 | 彭新镇 | 2018.1 | 2020.12 | 道路新改建28000米，河道整治10000米，景观整治10000米及老房修建628套，新建豫南民居48070平方米 | 100000 |  |  | 100000 |  |  | 10000 | 1078 | 前锋村老房屋收购 68户74 套（院），土地流转850亩，村集体茶场的改扩建500亩 | 孙耀湘 | 李焕伟
3 | 旅游发展服务中心 | 灵山生态停车场和新游客服务中心 项目 | 新建 | 灵山风景区 | 2018.3 | 2018.12 | 灵山风景区游客服务中心占地14亩，建筑面积4000㎡（约6亩，二层）、停车场占地面积12000㎡（约20亩）以及附属设施建设等 | 3000 |  | 3000 |  |  |  | 3000 | 0 | 正在办理土地手续 | 徐大钧 | 李焕伟
4 | 朱堂乡 | 罗山县九龙谷生态观光休闲养生 疗养园 | 新建 | 朱堂乡天桥村 | 2018.3 | 2020.12 | 沿河道路20公里，登山步道15公里，新建休闲观光区、茶园观光区、养老疗养区、特色景观区、农家乐食宿区、现代农业采摘区等现代生态旅游观光区 | 2800 |  |  | 2800 |  |  | 2000 | 1500 | 在建 | 涂 鹏 | 李焕伟
5 | 朱堂乡 | 天桥村地质灾害综合治理项目 | 新建 | 朱堂乡天桥村 | 2018.2 | 2020.12 | 地质灾害综合防治工程 | 3850 | 3850 |  |  |  |  | 1800 | 700 | 在建 | 涂 鹏 | 杨 坤
6 | 铁铺镇 | 北安生态旅游园区建设项目 | 新建 | 铁铺镇北安村 | 2018.1 | 2020.12 | 新建一条长23公里驴友登山旅游线路及户外野营地，发展民宿、观光农业、农家乐等 | 40000 |  |  | 40000 |  |  | 4000 | 30 | 前期准备 | 方兆平 | 李焕伟
7 | 庙仙乡 | 信阳市官庄生态农业有限责任公司农业生态园建设项目 | 新建 | 庙仙乡 | 2018.1 | 2018.12 | 流转土地500亩，道路硬化10公里，机井5眼，新建香菇大棚300个，购买冷藏车一台，流水线自动装棒机1套，建冷库2个，建恒温发菌室2个 | 3000 |  |  | 3000 |  |  | 3000 | 500 | 流转土地500亩，新建香菇大棚100个 | 徐绍玮 | 杨 坤
(三) |  | 金融
九 |  | 社会事业建设 项目(14个) | [5 empty] | 103451 | 17820 | 0 | 85631 | 0 | 1800 | 42500 | 6276
(一) |  | 教育(7个) | [5 empty] | 25000 | 5200 | 0 | 19800 | 0 | 1800 | 20200 | 5176
1 | 教体局 | 校舍维修改造长效机制建设项目 | 新建 | 全县存在险患的校舍建筑 | 2018.1 | 2018.12 | 消除学校危、险房及校舍隐患 | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 2000 | 500 | 前期筹备，资金尚未下达 | 郑传辉 | 杨 坤
2 | 教体局 | 全面改善阶段薄弱学校办学条件建设项目 | 新建 | 回民小学等 12座学校 | 2018.1 | 2018.12 | 改善义务教育阶段薄弱学校办学条件 | 1800 | 1800 |  |  |  |  | 1800 | 520 | 地质勘探，图纸设计阶段 | 郑传辉 | 杨 坤
3 | 教体局 | 普通高中学校改造建设项目 | 新建 | 罗山高中老校区等学校 | 2018.1 | 2018.12 | 罗山高中老校区运动场及罗山二高扩建等 | 800 | 800 |  |  |  |  | 800 | 200 | 地质勘探，图纸设计阶段 | 郑传辉 | 杨 坤
4 | 教体局 | 学前教育以奖代补建设项目 | 新建 | 潘新、楠杆2所幼儿园 | 2018.1 | 2018.12 | 潘新中心校东校区及楠杆镇中校区东校区幼儿园等项目 | 600 | 600 |  |  |  |  | 600 | 156 | 基础施工 | 郑传辉 | 杨 坤
5 | 教体局 | 罗山县立才学校 建设项目 | 新建 | 丽水街道兴和社区 | 2018.7 | 2020.7 | 占地60亩，建筑面积29000平方米 | 10000 |  |  | 10000 |  |  | 7000 | 1800 | 附属配套设施施工 | 郑传辉 | 杨 坤
6 | 教体局 | 职业中专运动场 建设项目 | 新建 | 职业中专校内 | 2018.1 | 2018.12 | 职专运动场15000平方米 | 800 |  |  | 800 |  |  | 800 | 200 | 前期准备 | 郑传辉 | 杨 坤
7 | 教体局 | 阳光幼儿园建设 项目 | 续建 | 灵山大道西、北安路北 | 2017.9 | 2018.12 | 占地40亩，总建筑面积23826平方米 | 9000 |  |  | 9000 |  | 1800 | 7200 | 1800 | 地下室开挖 | 郑传辉 | 杨 坤
(二) |  | 医疗卫生(4个) | [5 empty] | 51997 | 11500 | 0 | 40497 | 0 | 0 | 14500 | 1100
1 | 卫计委 | 罗山县中医院迁建项目二期工程 | 新建 | 新中医院院址 | 2018.2 | 2020.12 | 门诊医技综合楼、体检中医楼、中医行政楼、值班公寓及附属工程，总建筑面积51361平方米 | 23710 | 5000 |  | 18710 |  |  | 7000 | 450 | 正在做财政投资评审 | 孙华铭 | 金 辉
2 | 卫计委 | 罗山县人民医院综合楼建设项目 | 新建 | 现人民医院院址 | 2018.2 | 2020.12 | 综合楼1栋，建筑面积48686平方米 | 19368 | 5000 |  | 14368 |  |  | 5000 | 400 | 正在做财政投资评审 | 孙华铭 | 金 辉
3 | 卫计委 | 罗山县妇幼保健院迁建新建综合楼建设项目 | 新建 | 老人民医院院址 | 2018.3 | 2020.12 | 综合楼1栋及附属工程，建筑面积20300平方米 | 7719 | 1200 |  | 6519 |  |  | 2000 | 250 | 正在做财政投资评审 | 孙华铭 | 金 辉
4 | 卫计委 | 罗山县灵山镇卫生院迁建项目 | 新建 | 灵山镇 | 2018.9 | 2019.12 | 门诊楼1栋建筑面积1900平方米，病房楼1栋建筑面积1900平方米，公卫中心1栋建筑面积1000平方米 | 1200 | 300 |  | 900 |  |  | 500 | 0 | 前期规划 | 孙华铭 | 金 辉
(三) |  | 民政(3个) | [5 empty] | 26454 | 1120 | 0 | 25334 | 0 | 0 | 7800
1 | 民政局 | 罗山县殡仪馆改扩建项目 | 扩建 | 龙山办事处沈畈社区 | 2018.5 | 2019.12 | 服务附属楼1栋，延伸服务楼1栋及配套设施，总建筑面积7000平方米 | 1454 | 1120 |  | 334 |  |  | 800 | 0 | 前期准备 | 邓 超 | 李焕伟
2 | 民政局 | 罗山县颐乐苑养老服务中心项目 | 新建 | 城关镇北外环 | 2018.9 | 2020.12 | 项目占地面积60亩,总建筑面积约30000平方米,设计养老床位1200张.主要建设老年公寓6栋、居家养老房10栋、综合服务楼1栋及相关设备和配套设施 | 13000 |  |  | 13000 |  |  | 4000 | 0 | 前期准备 | 邓 超 | 李焕伟
3 | 民政局 | 罗山县兴福养老院建设项目 | 新建 | 西城G312与尤高路交叉口西 | 2018.9 | 2020.12 | 项目占地175亩，总建筑面积66500平方米，养老床位1000张 | 12000 |  |  | 12000 |  |  | 3000 | 0 | 前期准备 | 邓 超 | 李焕伟
(四) |  | 文化(个)
(五) |  | 残疾人服务(个)
(六) |  | 公共体育服务(个)
十 |  | 生态治理和环保项目 (3个) | [5 empty] | 12500 | 7500 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5500 | 0
1 | 环保局 | 农村环境整治项目 | 新建 | 潘新镇陡山村农村 | 2018.1 | 2018.10 | 日处理30吨的污水处理站5座，污水收集管网3000米；日收集、清运、转运、处理生活垃圾30吨；农作物秸秆堆肥系统1套；农村安全饮用水工程系统1套 | 500 | 500 |  |  |  |  | 500 | 0 | 已完成罗山县潘新镇陡山村农村环境综合整治工程实施方案编制及评审 | 熊建斌 | 杨 坤
2 | 县委 农办 | 改善农村人居环境项目 | 新建 | 相关乡镇 | 2018.5 | 2018.12 | 农村人居环境治理等 | 3000 | 3000 |  |  |  |  | 3000 | 0 | 罗山县农村人居环境治理工作实施方案已印发 | 罗志明 | 杨 坤
3 | 青山镇 | 青山镇王岗村生态修复工程 | 新建 | 青山镇王岗村 | 2018.6 | 2020.12 | 山场修复300亩，新建生态公园一座 | 9000 | 4000 |  |  | 5000 |  | 2000 | 0 | 前期准备 | 桂俊峰 | 杨 坤