## 第一批明细
罗山县2018年第二批统筹整合资金投入扶贫项目计划表(教育)
填报时间：2018年5月23日 | [10 empty] | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目内容 | 建设地点 |  | 投入资金 |  |  |  | 绩效目标 | 责任单位 | 建设时限（完工时间） | 责任单位 | 责任人 | 进度
|  |  |  | 乡（镇） | 村 | 小计 | 中省 财政 | 市财政 | 县财政
1 | 高店乡闫河学校学校配套设施 | 教育-基础设 施提升改造 | 消除险情，建厕所及围墙 | 高店 | 闫河 | 28.6 |  |  | 28.6 | 受益贫困人口140人 | 教育体育局 | 20180820 | 高店中心校 | 胡延龄 | 在建
2 | 龙山乡十里塘学校配套设施 | 教育-基础设 施提升改造 | 消除险情,建运动场及围墙 | 龙山 | 十里塘 | 43 |  |  | 43 | 受益贫困人口329人 | 教育体育局 | 20180530 | 龙山中心校 | 蔡传友 | 完工
3 | 高店乡陈堂学校运动场及配套设施 | 教育-基础设施提升改造 | 活动场地及围墙等附属设施 | 高店 | 陈堂 | 34 |  |  | 34 | 受益贫困人口554人 | 教育体育局 | 20180630 | 高店中心校 | 胡延龄 | 完工
4 | 东铺镇马店学校配套设施 | 教育-基础设施提升改造 | 道路硬化及给排水等附属设施 | 东铺 | 马店 | 24 |  |  | 24 | 受益贫困人口689人 | 教育体育局 | 20180530 | 东铺中心校 | 李贵白 | 完工
5 | 潘新镇岳城小学配套设施 | 教育-基础设施提升改造 | 道路硬化及给排水等附属设施 | 潘新 | 岳城 | 36 |  |  | 36 | 受益贫困人口459人 | 教育体育局 | 20180820 | 潘新中心校 | 郭益民 | 完工
6 | 庙仙乡周店小学运动场及附属 | 教育-基础设施提升改造 | 运动场建设及给排水 | 庙仙 | 周店 | 71 |  |  | 71 | 受益贫困人口616人 | 教育体育局 | 20180820 | 庙仙中心校 | 余永天 | 在建
7 | 莽张镇天湖村学校维修 | 教育-基础设施提升改造 | 教学楼维修、场地硬化大门及厕所修建 | 莽张 | 天湖 | 49.4 |  |  | 49.4 | 受益贫困人口362人 | 教育体育局 | 20180630 | 莽张中心校 | 董海军 | 在建
8 | 丽水街道曹堰小学综合楼及附属 |  | 新建教学楼及厕所、大门 | 丽水街道 | 曹堰 | 249 |  |  | 249 | 受益贫困人口129人 |  | 20180820 | 丽水中心校 | 谢文国 | 在建
|  | 教育-基础设施提升改造 | 消除险情，修建运动场及道路等附属设施 | [7 empty] | 教育体育局
9 | 子路镇李楼小学综合楼及附属设施 | 教育-基础设施提升改造 | 消除险情，建教学楼及厕所 | 子路 | 李楼 | 231 |  |  | 231 | 受益贫困人口45人 | 教育体育局 | 20180820 | 子路中心校 | 胡天林 | 在建
10 | 周党镇青龙学校维修 | 教育-基础设施提升改造 | 深度贫困村，维修教学楼及附属 | 周党 | 青龙 | 51 |  |  | 51 | 受益贫困人口573人 | 教育体育局 | 20180815 | 周党中心校 | 万光刚 | 在建
11 | 青山镇洪河村学校维修 | 教育-基础设施提升改造 | 深度贫困村，维修教学楼及附属 | 青山 | 洪河 | 43 |  |  | 43 | 受益贫困人口471人 | 教育体育局 | 20180815 | 青山中心校 | 邹满园 | 在建
12 | 东铺镇杨店小学生活用房 | 教育-基础设施提升改造 | 拆除危房11间，建学生餐厅及教师生活用房 | 东铺 | 杨店 | 105 |  |  | 105 | 受益贫困人口807人 | 教育体育局 | 20180815 | 东铺中心校 | 李贵白
13 | 楠杆镇郑堂小学围墙及其他附属设施 | 教育-基础设施提升改造 | 消除险情，修建围墙及道路硬化 | 楠杆 | 郑堂 | 35 |  |  | 35 | 受益贫困人口917人 | 教育体育局 | 20180530 | 楠杆中心校 | 刘金榜 | 完工
合计 |  | 公共服务-教育扶贫 |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 受益贫困人口6091人 | 教育体育局 | 20180920
项目类别细化说明：1、基础设施类：包括道路建设、雨污管网、村庄绿化亮化、农网改造、安全饮水等；2、公共服务类：包括医疗卫生、危房改造、教育扶贫（含贫困生教育补贴和基础设施提升改造）、雨露计划、文化广场、体育设施等；3、产业扶贫类：包括车间扶贫、电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、产业奖补、多彩田园、村级集体经济发展等；4、其它：指未列入前述项目类别，如第一书记项目资金等。本批资金计划属县财政资金。

## 第一批明细 台帐 (hidden)
罗山县2018年第二批统筹整合资金投入扶贫项目实施台帐表
填报时间：2018年3月23日
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 建设地点 |  | 投入资金 |  |  |  | 绩效目标 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 建设时限（完工时间）
|  |  | 乡（镇） | 村 | 小计 | 中省 财政 | 市财政 | 县财政
1 | 高店乡闫河学校 学校配套设施 | 消除险情， 建厕所及围墙 | 高店 | 闫河 | 20 |  |  | 20 | 受益贫困人口140人 | 规划 | 开工 | 施工 | 完工 |  |  | 20180620
2 | 龙山乡十里塘 学校配套设施 | 消除险情,建 运动场及围墙 | 龙山 | 十里塘 | 48 |  |  | 48 | 受益贫困人口329人 | 规划 | 开工 | 完工 |  |  |  | 20180530
3 | 高店乡陈堂学校运动场及配套设施 | 活动场地及围墙等附属设施 | 高店 | 陈堂 | 29 |  |  | 29 | 受益贫困人口554人 | 规划 | 开工 | 施工 | 完工 |  |  | 20180630
4 | 东铺镇马店学校 配套设施 | 道路硬化及给排水等附属设施 | 东铺 | 马店 | 23 |  |  | 23 | 受益贫困人口689人 | 规划 | 开工 | 完工 |  |  |  | 20180530
5 | 潘新镇岳城小学 配套设施 | 道路硬化及给排水等附属设施 | 潘新 | 岳城 | 45 |  |  | 45 | 受益贫困人口459人 | 规划 |  |  |  | 开工 | 完工 | 20180820
6 | 庙仙乡周店 小学运动场及附属 | 运动场建设 及给排水 | 庙仙 | 周店 | 80 |  |  | 80 | 受益贫困人口616人 | 规划 |  |  | 开工 | 施工 | 完工 | 20180820
7 | 莽张镇天湖村 学校维修 | 教学楼维修、场地硬化大门及厕所修建 | 莽张 | 天湖 | 49 |  |  | 49 | 受益贫困人口362人 | 规划 | 开工 | 施工 | 完工 |  |  | 20180630
8 | 丽水街道曹堰小学 综合楼及附属设施 | 消除险情，建教学楼及附属 | 丽水街道 | 曹堰 | 240 |  |  | 240 | 受益贫困人口129人 | 规划 |  | 开工 | 施工 | 施工 | 完工 | 20180820
9 | 子路镇李楼小学 综合楼及附属设施 | 消除险情，建教学楼及厕所 | 子路 | 李楼 | 240 |  |  | 240 | 受益贫困人口45人 | 规划 |  | 开工 | 施工 | 施工 | 完工 | 20180820
10 | 周党镇青龙 学校维修 | 深度贫困村，维修教学楼及附属 | 周党 | 青龙 | 48 |  |  | 48 | 受益贫困人口573人 | 规划 | 开工 | 施工 | 施工 | 施工 | 完工 | 20180815
11 | 青山镇洪河村 学校维修 | 深度贫困村，维修教学楼及附属 | 青山 | 洪河 | 46 |  |  | 46 | 受益贫困人口471人 | 规划 | 开工 | 施工 | 施工 | 施工 | 完工 | 20180815
12 | 东铺镇杨店小学 生活用房 | 拆除危房11间，建学生餐厅及教师生活用房 | 东铺 | 杨店 | 97 |  |  | 97 | 受益贫困人口807人 | 规划 |  | 开工 | 施工 | 施工 | 完工 | 20180815
13 | 楠杆镇郑堂小学围墙及其他附属设施 | 消除险情，修建围墙及道路硬化 | 楠杆 | 郑堂 | 35 |  |  | 35 | 受益贫困人口917人 | 规划 | 开工 | 完工 |  |  |  | 20180530
合计 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1000 | 受益贫困人口6091人 | [6 empty] | 20180920
项目类别细化说明：1、基础设施类：包括道路建设、雨污管网、村庄绿化亮化、农网改造、安全饮水等；2、公共服务类：包括医疗卫生、危房改造、教育扶贫（含贫困生教育补贴和基础设施提升改造）、雨露计划、文化广场、体育设施等；3、产业扶贫类：包括车间扶贫、电商扶贫、旅游扶贫、光伏扶贫、金融扶贫、产业奖补、多彩田园、村级集体经济发展等；4、其它：指未列入前述项目类别，如第一书记项目资金等。本批资金计划属县财政资金。