附件：

罗山县妇联“巧媳妇+”技能培训

实 施 方 案

根据《罗山县“巧媳妇+”万人脱贫行动实施方案》（罗办文〔2017〕20号）文件要求，结合我县实际，县妇联决定在2019年开展“巧媳妇+”技能培训，现制定实施方案如下：

一、目标任务

以产业扶贫为基本路径，以实现“妇女一人就业、带动全家脱贫”为目标，探索具有罗山特色的“巧媳妇+”万人脱贫路子。2019年，培训1000名建档立卡且有劳动能力的贫困妇女，使其真正掌握1-2门就业脱贫技能，让她们照顾家庭的同时，在家门口就业挣钱。

**二、培训对象**

全县年龄在16—65岁建档立卡的贫困妇女。

培训时间、地点

时间：2019年4月开始实施，12月底实施完成。

地点：全县有贫困人口的行政村，为方便农村留守妇女就地就近参加学习，坚持理论和实践相结合的原则。

四、培训内容

围绕当地产业特色和现实需求，坚持实际、实用、实效的原则，因地制宜、因人制宜，分类分批举办茶叶种植加工管理、稻虾养殖、服装加工、电子商务、家政、农家乐、种植养殖、花卉种植销售等技术培训。

五、组织领导及责任

为确保“巧媳妇”培训工作规范、有序、高效，必须做到组织到位、安全管理到位、培训教学到位、参加人员到位，培训经费到位。由县妇联组织实施，财政部门经费支持，所在乡村组织人员，学校负责培训具体业务。

资金安排

该项目投入的资金为60万元，按照每人150元/天的标准进行补助。主要用于培训学员教材费、学习用品费、设备投资费、考试考务费、办公用品费、档案印刷费、教师授课费、税票费、宣传费、场地布置费、组织费等培训期间的一切费用，其中：培训学员生活补助每人/每天30元。

项目绩效

贫困妇女掌握就业技能，就近灵活就业，实现稳定脱贫。

八、培训计划

每期培训60人左右，培训时间4天，共计培训1000人，根据贫困妇女参训意向实际情况确定培训内容。

计划于2019年4月—2019年12月开展培训，每期培训时间为4天。培训之后对参加培训的学员进行理论考试。