罗农字〔2021〕46号

罗山县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户

产业发展链建设项目实施方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和省、市关于深入开展消费扶贫的决策部署，切实巩固拓展脱贫攻坚成果，以消费扶贫行动为抓手，积极解决脱贫户及边缘易致贫户农产品滞销问题，稳定提高收入，促进农业产业持续发展，结合我县实际，拟建设2021年罗山县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户产业发展、转移就业、农副产品分拣车间及仓储建设项目（以下简称产业发展链项目），特制定如下实施方案。

一、总体目标

到2021年底，完成农产品初加工包装中心、仓储物流中心、中型冷库、农产品销售运营中心、乡镇物流配送的建设。叫响罗山县公共区域品牌“好品罗山”，提升罗山农产品整体销量。

二、主要建设任务

（一）打造“好品罗山”区域品牌。依托我县公共区域品牌“好品罗山”打造名特优产品区域品牌。提升罗山县农产品品牌及市场竞争力，开展订单式农业、标准化生产、品牌化营销，用好地理标志产品、有机产品认证、原产地品牌建设与保护等相关政策，推进“三品一标”建设，引导和支持农业产业开展绿色食品、有机食品、地理标志农副产品认证或登记。

（二）建立消费扶贫专柜、产业扶贫专区。一是在县城内人口集中地点（乡村振兴产业园）及休闲广场等地建设完善的消费扶贫专区，建设各乡镇（街道办）消费扶贫专柜，全力推动我县脱贫村、所有从事农业生产的建卡立卡脱贫户及边缘易致贫户网销农产品；同时鼓励全县食品超市和综合超市内，设置消费扶贫专柜；二是在县城及各乡镇农贸市场内，设置“扶贫产品自产自销专区”，加大消费扶贫产品营销力度。

（三）建立农产品销售运营中心。组建一支专业的农产品销售运营团队，涵盖农产品品牌营销、农产品线上销售，并利用运营中心的互联网平台通过“互联网+消费扶贫”，广泛开展产业扶贫专题宣传，大力宣传产业扶贫相关知识、政策、做法和经验，鼓励社会大众积极消费罗山县优质农产品。

（四）建立仓储物流中心。建立罗山八珍等特色农产品仓储物流中转中心，购置相关设备，整合县乡两级物流快递资源，协同配送，完成农产品的运输工作。

（五）搭建农产品初加工中心。购置真空包装机、烘干机、封口机、分包机、封边机、镭射机等设施设备，组建一套农产品初加工体系，主要包括产后净化、分类分级、干燥、预冷、储藏、保鲜、包装等环节，有效降低农产品产后损失、提高农产品附加值。

（六）建立冷链中转中心。冷链业务中转库，为全国客户提供集食品、果蔬、药材等冷链物品检验检疫、仓储、分拣、集拼、中转快运、信息化处理、城际运输、城市配送等一体化的专业冷链物流服务。

（七）培育产业扶贫企业。由县扶贫办牵头负责全县范围内重点培育3至5个销售业绩好、带动能力强的扶贫产业企业。

三、项目建设进度安排

1、2021年3-4月，完成项目实施方案编制、审批程序；

2、2021年5-6月，完成项目施工选址、前期准备工作，完成项目招投标工作；

3、2021年7-10月，完成相关子项目建设工作；

4、2021年11-12月，完成项目整体验收、资金拨付工作。

四、保障措施

1、成立项目建设专班。县农业农村局安排一名班子成员牵头，局产业扶贫办公室、产业发展规划股共同组织实施，确保按照时间节点推进项目建设。

2、严格项目审批流程。严格遵循产业扶贫类项目资金管理规定，项目资金下达后，编制详细、科学的子项目施工方案，报县脱贫攻坚指挥部审批同意后，按照相关规定组织招投标，制备全流程项目档案。

3、科学推进项目实施。计划通过遴选的办法，确定项目依托单位，负责项目前期准备工作。项目招投标后，监督中标的施工单位保质保量完成项目建设。

五、项目投资和资产产权归属

项目计划总投资300万元，用于罗山县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户产业发展服务链建设及采购，建成后固定资产归当地乡政府所有，由县农业农村局；县产业发展平台对外招商运营。

六、带贫模式和绩效目标

1.项目实施以后，实现农产品年销售额1000万元以上；覆盖从事农业生产的两类户和低收入人群100人以上，联系带动有意愿、有能力的建档立卡脱贫户和边缘易致贫户40户以上，通过产业发展链项目，带动低收入人群发展种植、养殖业等产业发展，户均增收1000元以上；

2.帮助两类人群和低收人群统一销售开树苗、鸡、鸭、鸡蛋及稻虾米等自产农副产品，提高销售附加值，对脱贫户产品在营销价的10％的收入返还给脱贫困户，户均增加贫困户收入500元以上。

3.培育孵化扶贫产业企业5家以上，建成扶贫产品分拣车间200平方米、加工包装车间200平方米、简易仓储（农产品临时寄存库）200平方米，解决两类户和低收入人群30人以上就业，增加务工收入人均2000元／年。

附件：罗山县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户产业发展服务链建设项目投资概算表

2021年4月15日

附件：

罗山县建档立卡脱贫户和边缘易致贫户

产业发展服务链建设项目费用预算

| 项目 | 费用（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 农产品初加工 包装中心 | 50 | 真空机、烘干机、封口机、打捆机 、包箱机、彩页印刷机等设备+货品转运仓库 |
| 仓储物流中心 | 40 | 货架、货台、地台等设备+ 电动货运板车 |
| 中型冷库 | 30 | 生鲜及其需冷藏保存产品 |
| 农产品销售 运营中心 | 61 | 销售展示展厅+包装车间+发包车间 |
| 乡镇物流配送 中心建设 | 119 | 在周党、东铺、朱堂、尤店四个乡镇分别建设罗山县特色农产品物流配送中心，乡镇负责提供项目建设场地，配备必要设施设备。单个物流配送中心投资约29.75万元。 |
| 合计 | 300 |  |